

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

16 апреля 2024 года № 238

г.п. Кузьмоловский

О внесении изменений в

постановление администрации

от 30.10.2023 года №515

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года №155, администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы», утвержденную постановлением администрации от 30.10.2023 №515 (в редакции от 24.01.2024 №15), следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет в бюджете МО Кузьмоловское ГП  – 129 622,0 тыс. руб.:  ОБ – 102 221,3 тыс. руб.  МБ – 27 400,7 тыс. руб.  в том числе по годам:  2024 год:  МБ – 5 720,0 тыс. руб.,  ОБ – 0,0 тыс. руб.;  2025 год:  МБ –16 183,8 тыс. руб.;  ОБ - 83 935,0 тыс. руб.;  2026 год:  МБ- 5 496,9 тыс. руб.;  ОБ- 18 286,3 тыс. руб. |

».

1.2 Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета Ленинградской области и прочих источников в разрезе программ, а также по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 - 2026 годы» предусмотреть финансирование.

Объем бюджетных ассигнований программы составляет в бюджете МО Кузьмоловское ГП – 129 622,0 тыс. руб.:

ОБ – 102 221,3 тыс. руб.

МБ – 27 400,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2024 год:

МБ – 5 720,0 тыс. руб.,

ОБ – 0,0 тыс. руб.;

2025 год:

МБ –16 183,8 тыс. руб.;

ОБ - 83 935,0 тыс. руб.;

2026 год:

МБ- 5 496,9 тыс. руб.;

ОБ- 18 286,3 тыс. руб.»

1.3 Раздел 4 «План мероприятий» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В.Кобзев

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Кузьмоловское ГП

от 16.04.2024 года № 238

1. **План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (руб.) | | | | Ответственный исполнитель мероприятия |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Администрация МО Кузьмоловское ГП** | | | | | | |
| Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 141), включая проектно-изыскательские работы, по концессионному соглашению |  | 0 | - | 0 | 0 | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 0 | - | 0 | 0 |
| 2025 |
|  | 0 | - | 0 | 0 |
| 2026 |
| Ликвидация несанкционированных свалок г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 0 | - | 0 | 0 | Комитет Ленинградской области по обращению с отходами, Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 97 598 840,00 | - | 83 935 000,00 | 13 663 840,00 |
| 2025 |
|  | 18 472 120,40 | - | 15 886 000,00 | 2 586 120,40 |
| 2026 |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2024 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | Комитет Ленинградской области по обращению с отходами, Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 791 080,00 | - | 2 400 300,00 | 390 780,00 |
| Проектирование и экспертиза объектов, оценка |  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 |
| 2025 |
| 2026 | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 |
| Строительный надзор за объектами |  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 |
| 2025 |
|  | 210 000,00 | - | 0 | 210 000,00 |
| 2026 |
| Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт |  | 1 000 000,00 | - | 0 | 1 000 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 1 000 000,00 | - | 0 | 1 000 000,00 |
| 2025 |
|  | 1 000 000,00 | - | 0 | 1 000 000,00 |
| 2026 |
| Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах |  | 362 008,49 | - | 0 | 362 008,49 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2024 |
|  | 300 000,00 | - | 0 | 300 000,00 |
| 2025 |
|  | 300 000,00 | - | 0 | 300 000,00 |
| 2026 |
| Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2024 | 737 991,51 | - | 0 | 737 991,51 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 800 000,00 | - | 0 | 800 000,00 |
| 2026 | 800 000,00 | - | 0 | 800 000,00 |
| Техническое обследование сетей и объектов водоснабжения | 2024 | 3 200 000,00 | - | 0 | 3 200 000,00 | Администрация МО Кузьмоловское ГП |
| 2025 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
| Итого по администрации |  | 129 622 040,40 | 0,00 | 102 221 300,00 | 27 400 740,40 |  |