Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»
за 2022 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №119 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №139, от 16.03.2022 №14, от 18.05.2022 №37, от 08.11.2022 №150).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Кузьмоловское городское поселение». 
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» направлена на:
- совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и территории МО «Кузьмоловское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поддержание в постоянной готовности к использованию по назначению, комплексное техническое обслуживание муниципальной системы оповещения МО «Кузьмоловское городское поселение» в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание условий для деятельности, оснащение необходимым имуществом МО «Кузьмоловское городское поселение»;
- проектирование, создание, техническое обслуживание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах поселения.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля неисправных пожарных гидрантов 
к общему количеству
	%
	20
	20
	

	2.
	Доля неисправных оконечных устройств к общему количеству местной системы оповещения и информирования населения МО «Кузьмоловское ГП» по сигналам гражданской обороны и в случае чрезвычайных ситуаций населения      
	%
	5
	5
	

	3.
	Доля граждан, спасенных во время дежурства спасателей при проведении мероприятий по спасению утопающих
	%
	100
	100
	



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организация работы ДДС по информированию Администрации о происшествиях и ЧС в МО «Кузьмоловское ГП»
	450 000,0
	450 000,0
	Оказание посредствам работы диспетчерской службы услуги по оповещению администрации МО "Кузьмоловское ГП" о всех событиях происшедших на сетях, сооружениях инженерной инфраструктуры Заказчика на территории МО "Кузьмоловское ГП" в 2022 году

	2.
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО «Кузьмоловское ГП»
	239 280,0
	167 280,0
	Выполнение работ по проверке работоспособности и водоотдачи пожарных гидрантов в г.п. Кузьмоловский ВМР ЛО

	3.
	Содержание аварийно-спасательного формирования МО «Кузьмоловское ГП»
	0,0
	72 000,0
	Оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности на территории МО "Кузьмоловское ГП" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	4.
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по расширению и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности местной системы оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах МО «Кузьмоловское ГП»
	180 000,0
	180 000,0
	Техническому обслуживанию технических средств муниципальной системы оповещения (МСО) населения, с подключением к региональной автоматизированной системе оповещения Ленинградской области (РАСЦО ЛО)

	5.
	Изготовление информационной продукции для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО «Кузьмоловское ГП»
	50 000,0
	0,0
	Приобретение раздаточного материала перенесена на 2023 год

	6.
	Оказание услуг по профилактике терроризма и экстремизма, поддержанию общественной безопасности на территории поселения  
	25 000,0
	25 000,0
	Услуги охраны по организации, обеспечению безопасности во время массового мероприятия "Масленица"

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	944 280,0
	894 280,0
	100/94,7%



5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы».
[bookmark: _GoBack]Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 98,94%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.



 Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Специалист по делам ГО и ЧС                                                                      В.Н.Аввакумов

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова
