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Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах»
                                                  за 2022 год
1. [bookmark: _GoBack]Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №126 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №145, от 16.03.2022 №15, от 09.06.2022 №44, от 08.11.2022 №155).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в лице начальника отдела по социальным вопросам администрации МО «Кузьмоловское городское поселение». Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры», муниципальное казенное учреждение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). 
3. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» направлена на:
- сохранение и развитие культурного потенциала городского поселения;
- создание условий для обеспечения равного доступа населения МО «Кузьмоловское ГП» культурными ценностями и информации;
- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными учреждениями культуры;
- совершенствование деятельности библиотеки городского поселения как информационного, культурного и образовательного центра для различных категорий населения, способствующих созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению;
- создание условий для развития местных традиций и обрядов на территории поселения;
- вовлечение и содействие активному участию граждан в общественной жизни поселения;
- формирование доступной среды для инвалидов при посещении учреждения культуры.
4. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение числа участников клубных формирований
	Чел.
	1908
	1987
	Показатель показывает положительную тенденцию к росту

	2.
	Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий
	Посещения
	68150
	78048
	Показатель показывает положительную тенденцию к росту

	3.
	Количество пользователей библиотеки
	Чел.
	905
	917
	

	4.
	Количество посещений библиотеки
	Посещения
	8002
	6292
	Действовали «антиковидные» ограничения при посещении библиотек

	5.
	Количество выданных экземпляров книг
	Экз.
	21000
	19312
	Действовали «антиковидные» ограничения при посещении библиотек

	6.
	Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения
	Кол-во мероприятий
	7
	7
	

	7.
	Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения
	Кол-во участников
	705
	705
	

	8.
	Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению
	Кол-во участников
	190
	190
	

	9.
	Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях
	Кол-во участников
	1010
	1010
	


В целом в рамках программы с праздником победы в Великой отечественной войне были поздравлены ветераны: 2 участника ВОВ; 117 жителей блокадного Ленинграда; 19 тружеников тыла; 20 узников фашистских концлагерей; 5 вдов участников ВОВ. Прошли церемонии возложения цветов и венков к памятному знаку защитникам отечества и памятникам на Кузьмоловском и Токсовском кладбищах, к мемориальным доскам – Тарасову Г.И., Тоцкому И.Г., Синову В.А.
В день рождения поселка были награждены и поздравлены жители, которые своим трудом, заслугами внесли большой вклад в развитие Кузьмоловского поселения, заслужили уважение и почет среди сограждан это - педагоги, сотрудники Кузьмоловского сада комбинированного вида, преподаватель Кузьмоловской школы искусств, сотрудники Кузьмоловского ДК, сотрудники Кузьмоловской поликлиники, старосты и многие другие, а также были поздравлены почетные граждане поселения.
Большое внимание уделялось сохранению исторической памяти, прошли традиционные встречи школьников и молодежи с ветеранами ВОВ, с ветеранами педагогами.
 В рубрике о сохранении истории поселения были взяты и опубликованы интервью у жителей поселения.
Также были поздравлены медицинские работники и ветераны медики много лет проработавшие на территории поселения.
Поздравлены свадебные юбиляры – семьи, отметившие 60-летний юбилей совместной жизни. 
 Традиционно проходили встречи с общественными организациями и жителями поселения. Прошла встреча жителей поселения с депутатами Государственной Думы Журовой Светланой Сергеевной и Валуевым Николаем Сергеевичем.
Для людей с ограниченными возможностями была организована подписка газет «Вести» и «Всеволожские вести», а также для инвалидов общества инвалидов были подготовлены подарочные наборы.
При проведение муниципальных праздников День победы и День поселка для соблюдения мер безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, организовывается дежурство выездной бригады скорой помощи.
5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» включает в себя три подпрограммы:
1) Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП»;
2) Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП»;
3) Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП».

6. Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП», осуществляется муниципальным казенным учреждением «Кузьмоловский ДК». Учреждение максимально удовлетворяет социально-культурные потребности различных категорий населения, с сохранением культурно-воспитательного направления, духовных потребностей, освоение культурных ценностей, совершенствование досуговой деятельности населения.
В МКУ «Кузьмоловский ДК» созданы и функционируют 75 клубных формирований, где занимаются 1987 человек. В которых занимаются: дети до 14 лет 1199 человек, молодёжь 14-35 лет- 133 человека, лица ОВЗ - 133 человека.  Звание «Народный» имеют СНК «Соловушки», академический женский хор, "Муравеник", ОСК "Театр-студия танца "Фуэте".  Дом культуры частично адаптирован для лиц с ограниченными возможностями.
МКУ «Кузьмоловский ДК» за 2022 год провело 427 мероприятий. В которых участвовало 78048 человек. Из них мероприятия крупного городского масштаба: Спектакль "Блокадная тетрадь"; концерт "Петербург, Петроград, Ленинград..." ; Акция "Свеча памяти"; Митинг  вывод войск из Афганистана; Фестиваль "Метелица"; Автопробег к 23 февраля; масленица; концерт к 8 марта "Есть я и ты"; конкурс чтецов "Летит к нам дивная строка"; Онлайн конкурс талантов "Кузьмоловская звезда"; Спектакль "Танец семи покрывал"; "Весенний бал" с курсантами СПб Университета МЧС; отчётный концерт НСК Академический женский хор; спектакли трёх групп театральной студии "Атмосфера "Куприн трилогия"; спектакль-концерт ОСК "Фуэте" "Волшебник Изумрудного города"; 11й Фестиваль восточных культур "Шёлковый путь"; спектакль "Классная шапочка"; оперетта "Цыганский барон"; запись клипа к Всероссийскому конкурсу национальных видеороликов и акция "МЫ";  Митинг, посвященный 77-й годовщине Победы ВОВ; Бессмертный полк; праздничная программа "Победа! Родина! Весна!"; 30-летие ВОИ; концерт ко Дню семьи; отчётный спектакль ОСК "Муравейник" "Лягушка-фантазёрка"; отчётный концерт студии "Рати" - "Наваратна"; отчётный концерт студии "Мастер-класс"; День поселения "Кузьмоловское лето"; программа ко Дню России "Лента триколор"; отчётный концерт НСК "Соловушки"; "Бал 41- го года"; митинг ко Дню памяти и скорби; проект "Занимательные каникулы".  Рок-фестиваль «Классная площадь», Концерт к 95-летию Ленинградской области; Дружеский матч по мини-футболу; День государственного флага РФ; День молодежи «МК Фест»; День солидарности в борьбе с терроризмом; Акция «Лента памяти»; Турнир по футболу «Кубок Заозерной»; Выставка-ярмарка «Дары осени»;  Областной фестиваль «Энколово собирает друзей»;  4 спектакля «Тапер» для школы (ТС «Атмосфера»); Фольклорное мероприятие «С Иванова Дня до Троицы»; Цикл «Литературные чтения»; Спектакль ко Дню пожилого человека «Кому крышу починить?»;  Выставка работ стеклодува А. Бурова  «Стеклянное узорочье»; Концерт ко Дню отца «нашей жизни свет»;  Патриотический проект Телемост «Расскажи мне о войне», посвященный Дню памяти сожженных деревень; Спектакль для школы «Колючие пушинки, пушистые колючки» (ОСК «Муравейник»); Спектакль для школы «Лягушка-фантазерка» (ОСК «Муравейник»);  Кинопоказы;  Серия мастер-классов в рамках проекта «Занимательные каникулы» в дни школьных каникул;  Концерт ко Дню народного единства «Родной страны чарующие звуки»; Спектакль «Волшебник Изумрудного города» (ОСК «Фуэте»); VI Театральный фестиваль «Наша театральная осень»; II Хореографический фестиваль «Grand Fouette»; VIII районный фестиваль уличных танцев «Кузьмолово-Фест»; Концерт ко Дню матери «Модницы»; Концерт ко Дню инвалидов «Добрый концерт»; Серия бесплатных новогодних мастер-классов; Районное мероприятие «Шаг к успеху»; 8 Елок для детей 4-12 лет «Новогодний бал»; 8 елок для детей 1-4 года «Емелины чудеса»; Муниципальная елка на ул. Юбилейная; Муниципальная елка в ЖК «Северное Трио». 
7. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица2).
Таблица 2
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение числа участников клубных формирований
	Чел.
	1908
	1987
	Показатель показывает положительную тенденцию к росту

	2.
	Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий 
	Посещения
	68150
	78048
	Показатель показывает положительную тенденцию к росту



8. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 3).
Таблица 3
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Содержание МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры» (з/п, транспортные услуги, аренда помещения, содержание имущества, приобретение техники, хоз. товары, канц. товары)
	23 962 027,28
	21 626 132,66
	Экономия сложилась за счет больничных листов, экономии конкурсных процедур и фактически выставленных платежных документов.

	2.
	Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО
	11 282 450,00
	11 282 450,00
	

	3.
	Аренда аппаратуры, сцены и биокабинок для проведения основных культурно- массовых мероприятий
	533 313,48
	533 313,48
	

	4.
	Основные культурно- массовые мероприятия День Поселка
	783 033,83
	783 033,83
	

	5.
	Основные культурно- массовые мероприятия Классная площадь
	294 340,00
	294 340,00
	

	6.
	Основные культурно- массовые мероприятия День молодежи
	184 020,64
	184 020,64
	

	7.
	Основные культурно- массовые мероприятия Масленица
	155 834,00
	155 834,00
	

	8.
	Основные культурно- массовые мероприятия День Победы
	504 700,00
	504 700,00
	

	9.
	Основные культурно- массовые мероприятия Новый год
	106 666,00
	106 666,00
	

	10.
	Основные культурно- массовые мероприятия Лыжня, хоккей
	36 000,00
	36 000,00
	

	11.
	Основные культурно- массовые мероприятия Международный день инвалидов
	0,00
	193 700,00
	По решению совета депутатов средства были направлены на приобретение подарочной продукции

	12.
	Материально техническое оснащение массовых мероприятий (шары, банеры, кубки, подарочная продукция, декорации и пр.)
	1 228 442,05
	1 229 345,13
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	39 070 827,28
	36 922 869,74
	109/94,5%


9. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП».
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 106,25%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты и перевыполнены плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

10. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП». На основании Решения Совета Депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.11.2021г. №296 «О передачи полномочий муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 2022 году по библиотечному обслуживанию» муниципальная программа осуществляется муниципальным казенным учреждением «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). Библиотека организуют информационно-культурное пространство городского поселения, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям.
11. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 4).
Таблица 4
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество пользователей библиотеки
	Чел.
	905
	917
	

	2.
	Количество посещений библиотеки
	Посещения
	8002
	6292
	Действовали  «антиковидные» ограничения при посещении библиотек

	3.
	Количество выданных экземпляров книг
	Экз.
	21000
	19312
	Действовали  «антиковидные» ограничения при посещении библиотек


12. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 5).
Таблица 5
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение»
	780 000,00
	780 000,00
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	780 000,00
	780 000,00
	100/100%


13. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП».
Показатели количество посещений библиотеки и соответственно количество выданных книг меньше запланированных, это вызвано тем, что основные читатели люди пожилого возраста, в период распространения новой коронавирусной инфекции соблюдали требования режима самоизоляции и не посещали библиотеку. 
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 95,3%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

14. Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность.
15. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 6).
Таблица 6
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения
	Кол-во мероприятий
	7
	7
	

	2.
	Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения
	Кол-во участников
	705
	705
	

	3.
	Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению
	Кол-во участников
	190
	190
	

	4.
	Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях
	Кол-во участников
	1010
	1010
	


16. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 7).
Таблица 7
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2022 год)
	Факт (2022 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организация подписки инвалидам
	60 000,00
	60 000,0
	

	2.
	Традиционное поздравление ветеранов юбиляров с юбилейными датами 90, 95, 100
	50 000,00
	0,00
	Средства по решению совета депутатов были перенаправлены на приобретение подарочной продукции к международному дню инвалидов в МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры»

	3.
	Традиционное поздравление ветеранов с юбилейными датами 70,75,80,85
	50 000,00
	0,00
	

	4.
	Традиционное поздравление первоклассников с началом учебного года
	93 700,00
	0,00
	

	5.
	Организация дежурства бригады скорой помощи на мероприятиях
	36 000,00
	36 000,00
	

	6.
	Предоставление автотранспорта для участия в районных, областных мероприятиях
	33 800,00
	33 800,00
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	323 500,00
	129 800,0
	50/40,1%


17. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП».
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 73%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что не по всем показателям достигнуты плановые значения, ответственному исполнителю муниципальной подпрограммы необходимо более качественно относится к вопросам индикативного и финансового планирования и обеспечить в 2023 году исполнение всех плановых показателей муниципальной подпрограммы. 
Вместе с тем, по большинству мероприятий достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной, внести необходимые корректировки и продолжить ее реализацию в 2023 году.
18. Оценка эффективности реализации по муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах».
Общий уровень эффективности муниципальной программы в среднем по подпрограммам составил 91,5%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы в целом показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

 Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Директор МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры»                                      М.А.Воронкова

Начальник отдела по социальным вопросам                                               О.Н.Солопова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова
