Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах»

за 2022 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Кузьмоловское ГП» №126 от 13.10.2021г. (в ред. постановлений администрации от 15.11.2021 №145, от 16.03.2022 №15, от 09.06.2022 №44, от 08.11.2022 №155).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в лице начальника отдела по социальным вопросам администрации МО «Кузьмоловское городское поселение». Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры», муниципальное казенное учреждение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»).

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» направлена на:

- сохранение и развитие культурного потенциала городского поселения;

- создание условий для обеспечения равного доступа населения МО «Кузьмоловское ГП» культурными ценностями и информации;

- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными учреждениями культуры;

- совершенствование деятельности библиотеки городского поселения как информационного, культурного и образовательного центра для различных категорий населения, способствующих созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению;

- создание условий для развития местных традиций и обрядов на территории поселения;

- вовлечение и содействие активному участию граждан в общественной жизни поселения;

- формирование доступной среды для инвалидов при посещении учреждения культуры.

4. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа участников клубных формирований | Чел. | 1908 | 1987 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |
| 2. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Посещения | 68150 | 78048 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |
| 3. | Количество пользователей библиотеки | Чел. | 905 | 917 |  |
| 4. | Количество посещений библиотеки | Посещения | 8002 | 6292 | Действовали «антиковидные» ограничения при посещении библиотек |
| 5. | Количество выданных экземпляров книг | Экз. | 21000 | 19312 | Действовали «антиковидные» ограничения при посещении библиотек |
| 6. | Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения | Кол-во мероприятий | 7 | 7 |  |
| 7. | Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения | Кол-во участников | 705 | 705 |  |
| 8. | Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению | Кол-во участников | 190 | 190 |  |
| 9. | Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях | Кол-во участников | 1010 | 1010 |  |

В целом в рамках программы с праздником победы в Великой отечественной войне были поздравлены ветераны: 2 участника ВОВ; 117 жителей блокадного Ленинграда; 19 тружеников тыла; 20 узников фашистских концлагерей; 5 вдов участников ВОВ. Прошли церемонии возложения цветов и венков к памятному знаку защитникам отечества и памятникам на Кузьмоловском и Токсовском кладбищах, к мемориальным доскам – Тарасову Г.И., Тоцкому И.Г., Синову В.А.

В день рождения поселка были награждены и поздравлены жители, которые своим трудом, заслугами внесли большой вклад в развитие Кузьмоловского поселения, заслужили уважение и почет среди сограждан это - педагоги, сотрудники Кузьмоловского сада комбинированного вида, преподаватель Кузьмоловской школы искусств, сотрудники Кузьмоловского ДК, сотрудники Кузьмоловской поликлиники, старосты и многие другие, а также были поздравлены почетные граждане поселения.

Большое внимание уделялось сохранению исторической памяти, прошли традиционные встречи школьников и молодежи с ветеранами ВОВ, с ветеранами педагогами.

В рубрике о сохранении истории поселения были взяты и опубликованы интервью у жителей поселения.

Также были поздравлены медицинские работники и ветераны медики много лет проработавшие на территории поселения.

Поздравлены свадебные юбиляры – семьи, отметившие 60-летний юбилей совместной жизни.

Традиционно проходили встречи с общественными организациями и жителями поселения. Прошла встреча жителей поселения с депутатами Государственной Думы Журовой Светланой Сергеевной и Валуевым Николаем Сергеевичем.

Для людей с ограниченными возможностями была организована подписка газет «Вести» и «Всеволожские вести», а также для инвалидов общества инвалидов были подготовлены подарочные наборы.

При проведение муниципальных праздников День победы и День поселка для соблюдения мер безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, организовывается дежурство выездной бригады скорой помощи.

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах» включает в себя три подпрограммы:

- Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП»;

- Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП»;

- Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП».

- Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП», осуществляется муниципальным казенным учреждением «Кузьмоловский ДК». Учреждение максимально удовлетворяет социально-культурные потребности различных категорий населения, с сохранением культурно-воспитательного направления, духовных потребностей, освоение культурных ценностей, совершенствование досуговой деятельности населения.

В МКУ «Кузьмоловский ДК» созданы и функционируют 75 клубных формирований, где занимаются 1987 человек. В которых занимаются: дети до 14 лет 1199 человек, молодёжь 14-35 лет- 133 человека, лица ОВЗ - 133 человека.  Звание «Народный» имеют СНК «Соловушки», академический женский хор, "Муравеник", ОСК "Театр-студия танца "Фуэте".  Дом культуры частично адаптирован для лиц с ограниченными возможностями.

МКУ «Кузьмоловский ДК» за 2022 год провело 427 мероприятий. В которых участвовало 78048 человек. Из них мероприятия крупного городского масштаба: Спектакль "Блокадная тетрадь"; концерт "Петербург, Петроград, Ленинград..." ; Акция "Свеча памяти"; Митинг  вывод войск из Афганистана; Фестиваль "Метелица"; Автопробег к 23 февраля; масленица; концерт к 8 марта "Есть я и ты"; конкурс чтецов "Летит к нам дивная строка"; Онлайн конкурс талантов "Кузьмоловская звезда"; Спектакль "Танец семи покрывал"; "Весенний бал" с курсантами СПб Университета МЧС; отчётный концерт НСК Академический женский хор; спектакли трёх групп театральной студии "Атмосфера "Куприн трилогия"; спектакль-концерт ОСК "Фуэте" "Волшебник Изумрудного города"; 11й Фестиваль восточных культур "Шёлковый путь"; спектакль "Классная шапочка"; оперетта "Цыганский барон"; запись клипа к Всероссийскому конкурсу национальных видеороликов и акция "МЫ";  Митинг, посвященный 77-й годовщине Победы ВОВ; Бессмертный полк; праздничная программа "Победа! Родина! Весна!"; 30-летие ВОИ; концерт ко Дню семьи; отчётный спектакль ОСК "Муравейник" "Лягушка-фантазёрка"; отчётный концерт студии "Рати" - "Наваратна"; отчётный концерт студии "Мастер-класс"; День поселения "Кузьмоловское лето"; программа ко Дню России "Лента триколор"; отчётный концерт НСК "Соловушки"; "Бал 41- го года"; митинг ко Дню памяти и скорби; проект "Занимательные каникулы".  Рок-фестиваль «Классная площадь», Концерт к 95-летию Ленинградской области; Дружеский матч по мини-футболу; День государственного флага РФ; День молодежи «МК Фест»; День солидарности в борьбе с терроризмом; Акция «Лента памяти»; Турнир по футболу «Кубок Заозерной»; Выставка-ярмарка «Дары осени»;  Областной фестиваль «Энколово собирает друзей»;  4 спектакля «Тапер» для школы (ТС «Атмосфера»); Фольклорное мероприятие «С Иванова Дня до Троицы»; Цикл «Литературные чтения»; Спектакль ко Дню пожилого человека «Кому крышу починить?»;  Выставка работ стеклодува А. Бурова  «Стеклянное узорочье»; Концерт ко Дню отца «нашей жизни свет»;  Патриотический проект Телемост «Расскажи мне о войне», посвященный Дню памяти сожженных деревень; Спектакль для школы «Колючие пушинки, пушистые колючки» (ОСК «Муравейник»); Спектакль для школы «Лягушка-фантазерка» (ОСК «Муравейник»);  Кинопоказы;  Серия мастер-классов в рамках проекта «Занимательные каникулы» в дни школьных каникул;  Концерт ко Дню народного единства «Родной страны чарующие звуки»; Спектакль «Волшебник Изумрудного города» (ОСК «Фуэте»); VI Театральный фестиваль «Наша театральная осень»; II Хореографический фестиваль «Grand Fouette»; VIII районный фестиваль уличных танцев «Кузьмолово-Фест»; Концерт ко Дню матери «Модницы»; Концерт ко Дню инвалидов «Добрый концерт»; Серия бесплатных новогодних мастер-классов; Районное мероприятие «Шаг к успеху»; 8 Елок для детей 4-12 лет «Новогодний бал»; 8 елок для детей 1-4 года «Емелины чудеса»; Муниципальная елка на ул. Юбилейная; Муниципальная елка в ЖК «Северное Трио».

- Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица2).

Таблица 2

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа участников клубных формирований | Чел. | 1908 | 1987 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |
| 2. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Посещения | 68150 | 78048 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |

8. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 3).

Таблица 3

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2022 год) | Факт (2022 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры» (з/п, транспортные услуги, аренда помещения, содержание имущества, приобретение техники, хоз. товары, канц. товары) | 23 962 027,28 | 21 626 132,66 | Экономия сложилась за счет больничных листов, экономии конкурсных процедур и фактически выставленных платежных документов. |
| 2. | Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО | 11 282 450,00 | 11 282 450,00 |  |
| 3. | Аренда аппаратуры, сцены и биокабинок для проведения основных культурно- массовых мероприятий | 533 313,48 | 533 313,48 |  |
| 4. | Основные культурно- массовые мероприятия День Поселка | 783 033,83 | 783 033,83 |  |
| 5. | Основные культурно- массовые мероприятия Классная площадь | 294 340,00 | 294 340,00 |  |
| 6. | Основные культурно- массовые мероприятия День молодежи | 184 020,64 | 184 020,64 |  |
| 7. | Основные культурно- массовые мероприятия Масленица | 155 834,00 | 155 834,00 |  |
| 8. | Основные культурно- массовые мероприятия День Победы | 504 700,00 | 504 700,00 |  |
| 9. | Основные культурно- массовые мероприятия Новый год | 106 666,00 | 106 666,00 |  |
| 10. | Основные культурно- массовые мероприятия Лыжня, хоккей | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
| 11. | Основные культурно- массовые мероприятия Международный день инвалидов | 0,00 | 193 700,00 | По решению совета депутатов средства были направлены на приобретение подарочной продукции |
| 12. | Материально техническое оснащение массовых мероприятий (шары, банеры, кубки, подарочная продукция, декорации и пр.) | 1 228 442,05 | 1 229 345,13 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 39 070 827,28 | 36 922 869,74 | 109/94,5% |

9. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 106,25%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты и перевыполнены плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

- Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП». На основании Решения Совета Депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.11.2021г. №296 «О передачи полномочий муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 2022 году по библиотечному обслуживанию» муниципальная программа осуществляется муниципальным казенным учреждением «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). Библиотека организуют информационно-культурное пространство городского поселения, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям.

11. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 4).

Таблица 4

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество пользователей библиотеки | Чел. | 905 | 917 |  |
| 2. | Количество посещений библиотеки | Посещения | 8002 | 6292 | Действовали «антиковидные» ограничения при посещении библиотек |
| 3. | Количество выданных экземпляров книг | Экз. | 21000 | 19312 | Действовали «антиковидные» ограничения при посещении библиотек |

12. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 5).

Таблица 5

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2022 год) | Факт (2022 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» | 780 000,00 | 780 000,00 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 780 000,00 | 780 000,00 | 100/100% |

13. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП».

Показатели количество посещений библиотеки и соответственно количество выданных книг меньше запланированных, это вызвано тем, что основные читатели люди пожилого возраста, в период распространения новой коронавирусной инфекции соблюдали требования режима самоизоляции и не посещали библиотеку.

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 95,3%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

- Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность.

15. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 6).

Таблица 6

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2022 год) | Факт (2022 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения | Кол-во мероприятий | 7 | 7 |  |
| 2. | Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения | Кол-во участников | 705 | 705 |  |
| 3. | Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению | Кол-во участников | 190 | 190 |  |
| 4. | Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях | Кол-во участников | 1010 | 1010 |  |

16. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 7).

Таблица 7

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2022 год) | Факт (2022 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация подписки инвалидам | 60 000,00 | 60 000,0 |  |
| 2. | Традиционное поздравление ветеранов юбиляров с юбилейными датами 90, 95, 100 | 50 000,00 | 0,00 | Средства по решению совета депутатов были перенаправлены на приобретение подарочной продукции к международному дню инвалидов в МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры» |
| 3. | Традиционное поздравление ветеранов с юбилейными датами 70,75,80,85 | 50 000,00 | 0,00 |  |
| 4. | Традиционное поздравление первоклассников с началом учебного года | 93 700,00 | 0,00 |  |
| 5. | Организация дежурства бригады скорой помощи на мероприятиях | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
| 6. | Предоставление автотранспорта для участия в районных, областных мероприятиях | 33 800,00 | 33 800,00 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 323 500,00 | 129 800,0 | 50/40,1% |

17. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 73%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что не по всем показателям достигнуты плановые значения, ответственному исполнителю муниципальной подпрограммы необходимо более качественно относится к вопросам индикативного и финансового планирования и обеспечить в 2023 году исполнение всех плановых показателей муниципальной подпрограммы.

Вместе с тем, по большинству мероприятий достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной, внести необходимые корректировки и продолжить ее реализацию в 2023 году.

18. Оценка эффективности реализации по муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2024 годах».

Общий уровень эффективности муниципальной программы в среднем по подпрограммам составил 91,5%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы в целом показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Директор МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры»                                      М.А.Воронкова

Начальник отдела по социальным вопросам                                               О.Н.Солопова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова