Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
за 2023 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №246 от 16.12.2022г. (в ред. постановлений администрации от 23.06.2023 №280).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации МО Кузьмоловское ГП. 
Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области» направлена на:
- создание условий для устойчивого развития территории Кузьмоловского городского поселения
- полное, рациональное, эффективное использование муниципального имущества, земельных ресурсов;
- реализация полномочий в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений;
- реализация федеральных целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;
- реализация генерального плана муниципального образования;
- создание условий для реализации 75-оз от 17.07.2018 и 105-оз от 14.10.2008.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2023 год)
	Факт (2023 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Реализация Генерального плана муниципального образования в части осуществления процедуры передачи земель Министерства Обороны на баланс Кузьмоловского городского поселения, предусмотренной в соответствии с генеральным планом муниципального образования, в том числе формирование земельных участков, подлежащих передаче на баланс муниципального образования, включение таких участков в реестр имущества муниципального образования, внесение сведений о правах на такие участки в ЕГРН/Общее количество земельных участков, сформированных в соответствии с генеральным планом муниципального образования, в целях передачи из имущества Министерства Обороны в имущество администрации поселения
	з/у
	2
	0
	Выполнение работ по корректировке генерального плана не выполнялось

	2.
	Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ г. п. Кузьмоловский, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом переданных земельных участков, и внесение сведений о местоположении границ населённых пунктов в ЕГРН/ Количество
	Ед.
	1
	1
	

	3.
	Осуществление работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки в целях приведения правил землепользования и застройки муниципального образования в соответствие утвержденным изменениям в генеральный план поселения/ Проект изменений в Правила землепользования и застройки в целях приведения правил землепользования и застройки муниципального образования в соответствие утвержденным изменениям в генеральный план поселения
	Ед.
	1
	0
	После выполнения работ по корректировке генерального плана не выполнялось

	4.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества/ Количество линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: теплосети
	Ед.
	17
	17
	

	5.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества/ Количество линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: водопроводные сети
	Ед.
	40
	40
	

	6.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества/ Количество линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: канализационные сети
	Ед.
	40
	40
	

	7.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества/ Количество линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: дороги (исправление реестровой ошибки)
	Ед.
	14
	14
	

	8.
	Осуществление необходимых измерительных работ (обмер площади земельного участка, обмер параметров зданий строений, сооружений) при составлении актов проверки соблюдения требований земельного законодательства и подготовка схематических чертежей земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля/ Количество необходимых измерительных работ (обмер площади земельного участка, обмер параметров зданий, строений, сооружений) при составлении актов проверки соблюдения требований земельного законодательства и подготовка схематических чертежей земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля
	Ед.
	15
	-
	Выполнение работ не осуществлялось в связи с запретом на проведение плановых проверок

	 9.
	Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Кузьмоловского городского поселения/Количество
	Ед.
	15
	7
	Работы выполняются в заявительном порядке

	10.
	Осуществление работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки/ Количество сформированных земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки
	Ед.
	6
	5
	Фактически выполненные работы

	11.
	Реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества на прогнозный период. Проведение аукционов по продаже земельных участков на право заключения договоров аренды земельных участков, на право заключения договоров купли-продажи земельных участков/ Подготовка отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
	Ед.
	6
	6
	



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2023 год)
	Факт (2023 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Кадастровые работы по формированию земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки (подготовка схем расположения на КПТ и межевых планов)
	250 000,0
	153 000,0
	Выполнены подготовительные работы по аэрофотосъемке и межевые планы на 5 з/у

	2.
	Разработка графического и текстового описаний местоположения границ г. п. Кузьмоловский, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом переданных земельных участков, и внесение сведений о местоположении границ населённых пунктов в ЕГРН
	40 000,0
	93 000,0
	Стоимость определена по результатам конкурсных процедур

	3.
	Подготовка отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
	150 000,0
	507 000,0
	Дополнительные расходы на оценку приватизации квартир и з/у на аукционы и аренды имущества и экспертного заключения

	4.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: автомобильные дороги (подготовка технических планов, устранение реестровых ошибок)
	560 000,0
	940 625,0
	Фактически выполненные работы по результатам конкурсных процедур

	5.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: газопроводы (подготовка технических планов)
	150 000,0
	125 000,0
	Экономия за счет снижения цены

	6.
	Необходимые измерительные работы (обмер площади земельного участка, обмер параметров зданий, строений, сооружений) при составлении актов проверки соблюдения требований земельного законодательства и подготовке схематических чертежей земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля
	150 000,0
	0,0
	Выполнение работ не осуществлялось в связи с запретом на проведение плановых проверок

	7.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: Теплосети (подготовка технических планов)
	340 000,0
	242 775,0
	Фактически выполненные работы

	8.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: водопроводные сети (подготовка технических планов)
	800 000,0
	600 000,0
	Фактически выполненные работы

	9.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: канализационные сети (подготовка технических планов)
	800 000,0
	1 200 000,0
	Фактически выполненные работы

	10.
	Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Кузьмоловского городского поселения
	300 000,0
	138 600,0
	Работы выполняются в заявительном порядке

	11.
	Комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" по тарифному пакету "Муниципалитет-Профи+"
	0,0
	52 500,00
	Замена мероприятий в целях необходимости

	12.
	Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	0,0
	240 000,0
	Выполнение мероприятий в целях необходимости

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	3 540 000,0
	4 292 500,0
	121,3/109,1%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 90,17%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, по большинству мероприятий достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.
Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуем обратить внимание на необходимость принятия своевременных мер по корректировке объемов финансирования и натуральных показателей муниципальной программы. 



Глава администрации                                                                                     Д.В. Кобзев

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и 
земельно-имущественных отношений                                                          Р.Н. Вишневский
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