Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

за 2023 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №246 от 16.12.2022г. (в ред. постановлений администрации от 23.06.2023 №280).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации МО Кузьмоловское ГП.

Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области» направлена на:

- создание условий для устойчивого развития территории Кузьмоловского городского поселения

- полное, рациональное, эффективное использование муниципального имущества, земельных ресурсов;

- реализация полномочий в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений;

- реализация федеральных целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;

- реализация генерального плана муниципального образования;

- создание условий для реализации 75-оз от 17.07.2018 и 105-оз от 14.10.2008.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация Генерального плана муниципального образования в части осуществления процедуры передачи земель Министерства Обороны на баланс Кузьмоловского городского поселения, предусмотренной в соответствии с генеральным планом муниципального образования, в том числе формирование земельных участков, подлежащих передаче на баланс муниципального образования, включение таких участков в реестр имущества муниципального образования, внесение сведений о правах на такие участки в ЕГРН/Общее количество земельных участков, сформированных в соответствии с генеральным планом муниципального образования, в целях передачи из имущества Министерства Обороны в имущество администрации поселения | з/у | 2 | 0 | Выполнение работ по корректировке генерального плана не выполнялось |
| 2. | Разработка графических и текстовых описаний местоположения границ г. п. Кузьмоловский, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом переданных земельных участков, и внесение сведений о местоположении границ населённых пунктов в ЕГРН/ Количество | Ед. | 1 | 1 |  |
| 3. | Осуществление работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки в целях приведения правил землепользования и застройки муниципального образования в соответствие утвержденным изменениям в генеральный план поселения/ Проект изменений в Правила землепользования и застройки в целях приведения правил землепользования и застройки муниципального образования в соответствие утвержденным изменениям в генеральный план поселения | Ед. | 1 | 0 | После выполнения работ по корректировке генерального плана не выполнялось |
| 4. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества/ Количество линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: теплосети | Ед. | 17 | 17 |  |
| 5. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества/ Количество линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: водопроводные сети | Ед. | 40 | 40 |  |
| 6. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества/ Количество линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: канализационные сети | Ед. | 40 | 40 |  |
| 7. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества/ Количество линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: дороги (исправление реестровой ошибки) | Ед. | 14 | 14 |  |
| 8. | Осуществление необходимых измерительных работ (обмер площади земельного участка, обмер параметров зданий строений, сооружений) при составлении актов проверки соблюдения требований земельного законодательства и подготовка схематических чертежей земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля/ Количество необходимых измерительных работ (обмер площади земельного участка, обмер параметров зданий, строений, сооружений) при составлении актов проверки соблюдения требований земельного законодательства и подготовка схематических чертежей земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля | Ед. | 15 | - | Выполнение работ не осуществлялось в связи с запретом на проведение плановых проверок |
| 9. | Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Кузьмоловского городского поселения/Количество | Ед. | 15 | 7 | Работы выполняются в заявительном порядке |
| 10. | Осуществление работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки/ Количество сформированных земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки | Ед. | 6 | 5 | Фактически выполненные работы |
| 11. | Реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества на прогнозный период. Проведение аукционов по продаже земельных участков на право заключения договоров аренды земельных участков, на право заключения договоров купли-продажи земельных участков/ Подготовка отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | Ед. | 6 | 6 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кадастровые работы по формированию земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки (подготовка схем расположения на КПТ и межевых планов) | 250 000,0 | 153 000,0 | Выполнены подготовительные работы по аэрофотосъемке и межевые планы на 5 з/у |
| 2. | Разработка графического и текстового описаний местоположения границ г. п. Кузьмоловский, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом переданных земельных участков, и внесение сведений о местоположении границ населённых пунктов в ЕГРН | 40 000,0 | 93 000,0 | Стоимость определена по результатам конкурсных процедур |
| 3. | Подготовка отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | 150 000,0 | 507 000,0 | Дополнительные расходы на оценку приватизации квартир и з/у на аукционы и аренды имущества и экспертного заключения |
| 4. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: автомобильные дороги (подготовка технических планов, устранение реестровых ошибок) | 560 000,0 | 940 625,0 | Фактически выполненные работы по результатам конкурсных процедур |
| 5. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: газопроводы (подготовка технических планов) | 150 000,0 | 125 000,0 | Экономия за счет снижения цены |
| 6. | Необходимые измерительные работы (обмер площади земельного участка, обмер параметров зданий, строений, сооружений) при составлении актов проверки соблюдения требований земельного законодательства и подготовке схематических чертежей земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля | 150 000,0 | 0,0 | Выполнение работ не осуществлялось в связи с запретом на проведение плановых проверок |
| 7. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: Теплосети (подготовка технических планов) | 340 000,0 | 242 775,0 | Фактически выполненные работы |
| 8. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: водопроводные сети (подготовка технических планов) | 800 000,0 | 600 000,0 | Фактически выполненные работы |
| 9. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества: канализационные сети (подготовка технических планов) | 800 000,0 | 1 200 000,0 | Фактически выполненные работы |
| 10. | Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Кузьмоловского городского поселения | 300 000,0 | 138 600,0 | Работы выполняются в заявительном порядке |
| 11. | Комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" по тарифному пакету "Муниципалитет-Профи+" | 0,0 | 52 500,00 | Замена мероприятий в целях необходимости |
| 12. | Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0,0 | 240 000,0 | Выполнение мероприятий в целях необходимости |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 3 540 000,0 | 4 292 500,0 | 121,3/109,1% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2023-2025 годы Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 90,17%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, по большинству мероприятий достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуем обратить внимание на необходимость принятия своевременных мер по корректировке объемов финансирования и натуральных показателей муниципальной программы.

Глава администрации                                                                                     Д.В. Кобзев

Начальник отдела архитектуры,

градостроительства и

земельно-имущественных отношений                                                          Р.Н. Вишневский

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В. Жукова