Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»
за 2023 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №254 от 16.12.2022г. (в ред. постановлений администрации от 23.06.2023 №281; от 25.08.2023 №416; от 08.12.2023 №615).
2. [bookmark: _GoBack]Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация МО Кузьмоловское ГП - Начальник отдела правопорядка и безопасности. 
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 - 2025 годы» направлена на:
- совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и территории МО «Кузьмоловское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поддержание в постоянной готовности к использованию по назначению, комплексное техническое обслуживание муниципальной системы оповещения МО «Кузьмоловское городское поселение» в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание условий для деятельности, оснащение необходимым имуществом МО «Кузьмоловское городское поселение»;
- проектирование, создание, техническое обслуживание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах поселения.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2023 год)
	Факт (2023 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля оборудования от их общего количества, которые планируется установить, и заменить
	%
	30
	30
	

	2.
	Доля неисправных пожарных гидрантов 
к общему количеству
	%
	20
	19
	

	3.
	Доля неисправных оконечных устройств к общему количеству местной системы оповещения и информирования населения МО «Кузьмоловское ГП» по сигналам гражданской обороны и в случае чрезвычайных ситуаций населения      
	%
	5
	5
	

	4.
	Доля граждан, спасенных во время дежурства спасателей при проведении мероприятий по спасению утопающих
	%
	100
	100
	



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2023 год)
	Факт (2023 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Выполнение работ по внедрению и модернизации систем безопасности и инженерно-технических средств на территории МО Кузьмоловское ГП
	22 890,00
	22 890,00
	

	2.
	Содержание аварийно-спасательного формирования МО Кузьмоловское ГП
	54 000,0
	54 000,0
	

	3.
	Организация работы ДДС по информированию Администрации о происшествиях и ЧС в МО Кузьмоловское ГП
	450 000,0
	450 000,0
	

	4.
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО Кузьмоловское ГП
	365 229,92
	80 504,20
	В связи с передачей коммуникаций системы водоснабжения и водоотведения часть работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО Кузьмоловское ГП перенесены на 2024 год

	5.
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по расширению и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности местной системы оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах МО Кузьмоловское ГП
	184 000,0
	180 000,0
	Экономия от конкурсных процедур

	6.
	Изготовление информационной продукции для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО Кузьмоловское ГП
	7 500,0
	0,0
	Запланированные расходы 2023 года перенесены на 2024 год, в связи с использованием имеющихся остатков раздаточных материалов 

	7.
	Оказание услуг по проведению противопожарной пропаганды на территории МО Кузьмоловское ГП и (или) по обучению служащих администрации МО Кузьмоловское ГП по программе пожарно-технического минимума или по обучению в области ГО и ЧС
	93 880,08
	85 750,96
	Экономия расходов вызвана большим количеством обученных сотрудников администрации МО Кузьмоловское ГП, что позволило снизить стоимость обучения на одну единицу

	8.
	Оказание услуг по профилактике терроризма и экстремизма, поддержанию общественной безопасности на территории поселения  
	142 500,0
	142 500,0
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	1 320 000,00
	1 015 645,16
	81,25/76,9%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Безопасность муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 87,26%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.
Рекомендовать ответственным исполнителем муниципальной программы своевременно принимать меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы и обеспечить в 2024 году исполнение всех плановых и финансовых показателей.


 Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Начальник отдела правопорядка и безопасности                                        В.В.Дорофеев

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова
