Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах»

за 2023 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №250 от 16.12.2022г. (в ред. постановлений администрации от 06.04.2023 №145; от 08.12.2023 №617).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице начальника отдела по социальным вопросам. Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры», муниципальное казенное учреждение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»).

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах» направлена на:

- сохранение и развитие культурного потенциала городского поселения;

- создание условий для обеспечения равного доступа населения МО Кузьмоловское ГП культурными ценностями и информации;

- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными учреждениями культуры;

- совершенствование деятельности библиотеки городского поселения как информационного, культурного и образовательного центра для различных категорий населения, способствующих созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению;

- создание условий для развития местных традиций и обрядов на территории поселения;

- вовлечение и содействие активному участию граждан в общественной жизни поселения;

- формирование доступной среды для инвалидов при посещении учреждения культуры.

4. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа участников клубных формирований | Чел. | 1940 | 1987 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |
| 2. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Посещения | 68210 | 77426 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |
| 3. | Количество пользователей библиотеки | Чел. | 930 | 930 |  |
| 4. | Количество посещений библиотеки | Посещения | 8055 | 8055 |  |
| 5. | Количество выданных экземпляров книг | Экз. | 21055 | 21055 |  |
| 6. | Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения | Кол-во мероприятий | 8 | 8 |  |
| 7. | Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения | Кол-во участников | 760 | 760 |  |
| 8. | Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению | Кол-во участников | 250 | 250 |  |
| 9. | Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях | Кол-во участников | 1050 | 1050 |  |

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах» включает в себя три подпрограммы:

- Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП»;

- Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП»;

- Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП».

- Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП», осуществляется муниципальным казенным учреждением «Кузьмоловский ДК». Учреждение максимально удовлетворяет социально-культурные потребности различных категорий населения, с сохранением культурно-воспитательного направления, духовных потребностей, освоение культурных ценностей, совершенствование досуговой деятельности населения.

В МКУ «Кузьмоловский ДК» созданы и функционируют 80 клубных формирований, где занимаются 1987 человек. В которых занимаются: дети до 14 лет 1268 человек, молодёжь 14-35 лет- 164 человека, лица ОВЗ - 126 человека.  Звание «Народный» имеют СНК «Соловушки», Академический женский хор, ОСК Кукольный театр "Муравейник", ОСК "Театр-студия танца "Фуэте".  Дом культуры частично адаптирован для лиц с ограниченными возможностями.

МКУ «Кузьмоловский ДК» за 2023 года провело 411 мероприятий. В которых участвовало (в т.ч. онлайн трансляции) 77426 человек. Из них мероприятия крупного городского масштаба: спектакль «Новый год в Простоквашино», День донора, акции «Вспомним подвиг Ленинграда» и «Мы помним», 3 спектакля «Галя» для организованных групп школьников по мотивам дневников Гали Зимницкой, 3 мероприятия из цикла «Литературные встречи» совместно с Кузьмоловской поселковой библиотекой: «Остаться человеком» по Д. Гранину и О.Адамовичу, «Человек из Сезуана» Лопе де Вега, «Человек – это звучит гордо» М.Горький., концерт, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Наперекор войне», акции «Свеча памяти» и «блокадный хлеб», презентация Детского песенника Музыкально-поэтического содружества «Пегас», 3 встречи из цикла «Арт-вечер»: Ван Гог, Клер Баслер, Густав Климт, 3 встречи в рамках клуба любителей русской песни «Горница», «Рождественский вечер», продление выставки «Стеклянное узорочье» кварцедува А.Бурова, «День кузьмоловского хоккея», V ежегодный фестиваль русского народного творчества «Метелица» и выставка в рамках фестиваля «Радость творчества», 3 открытых микрофона «Ленинградские мелодии», «Мой герой» и «Свободная тема», серия масленичных мастер-классов «Чучелята» и «Матрёшки», серия кинопоказов в рамках проекта «ДК о кино», Фольклорный праздник «Масленица», выставка акварелей Е.Аникиной «В ожидании весны», ретро-фотовыставка В. Бортникова «Точки на карте», концерт к 8 марта «Встречаем весну», 2 встречи из цикла «Встречи у рояля», II конкурс чтецов «Летит к нам дивная строка», концерт в честь Дня присоединения Крыма к России «В родную гавань», проект Телемост «Расскажи мне о войне» с г. Александров, концерт «Весенние воды» к 150-летию С.В. Рахманинова, фестиваль талантов «Кузьмоловская звезда», районный КВН молодежный и школьный, конкурс «Художественной самодеятельности и вокального мастерства» среди подразделений пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области, Районный КВН, 2 Отчетных спектакля (платные) ОСК ТСТ «Фуэте» - «Незнайка», выставка ретрофототехники «Точки на карте», выставка акварелей Е. Аникиной «В ожидании весны», серия АРТ-вечеров (лекция о художниках + мастер-классы), юбилейный концерт НСК Хора русской песни «Соловушки» по случаю 15-летия коллектива, 4 отчетных спектакля для организованных групп ОСК Кукольного театра-студии «Муравекник»: «Каля-Маля», «Чудовперьях» и два повтора «Кошки-мышки», «Весенний бал ко Дню пожарной охраны России», XI Фестиваль восточных культур «Шелковый путь»,15-летие Клуба любителей русской песни «Горница», Спектакль Арт-театра «Отражение» «Небесные жены», Школьный КВН, 3 спектакля для организованных групп «Осторожно, современная драматургия» театральной студии «Атмосфера», День Победы «Первым делом самолеты…», Выездные выступления и мастер-классы в «Охта-парке», Проект «Занимательные каникулы» (весь июнь) совместно со школьным лагерем «Территория детства», День поселения «Мечты сбываются», Отчетный концерт Студии спортивных бальных танцев «мастер-класс» и брейкинг-студии «New Generation Crew» - «Давайте потанцуем?», Спектакль и акция «Должны смеяться дети» ко Дню защиты детей, Благотворительный концерт студии «Эдельвейс» ко Дню защиты детей - «Праздник детства», День России «Лента триколор», Проект «Открытое небо» (4 концерта), Митинг и концерт ко Дню памяти и скорби, «Нескучные 5 лет» отчетный концерт к 5-летию вокального ансамбля «Мамма-миа», Вечер юбиляра, Концерт ко Дню пожилого человека «Шедевры оперы», Встречи в клубах «Горница», «Вечер живой музыки» и «Вечер русского романса», Выставка-ярмарка и концерт «Дары нашего края», Театрально-музыкальная композиция «Они учились в Ленинграде», Открытый микрофон,2 турслёта, Всероссийская акция «Ночь кино» - кинопоказы в БКЗ, Арт-вечер Ян Вермеер (лекция + мастер-класс по живописи), День солидарности в борьбе с терроризмом, День открытых дверей «Лети, лети, лепесток», Турнир «Кубок на Заозерной», «Мой маленький дворик», Фольклорный праздник «Где дворок, там и медок», «Преображенское яблочко», Театр на Литейном спектакль «Соучастник», День государственного флага РФ (квест, викторина, митинг-концерт), Творческий вечер В. Старцева ко Дню ЛО «Пока я живу, я творю…», Фольклорный праздник «День Ивана Купала», Рок-фестиваль «Классная площадь» (конкурсный день и опенэйр), Концерт к Дню Учителя, Собрание директоров ДК Всеволожского района, «Каля-маля», «Хортон»  спектакли для школьников (ОСК «Муравейник»), «Лил дождь» - спектакль для школьников («Атмосфера»), «Небесные жены» ( «Отражение») – спектакль для всех желающих,  Патриотический проект Телемост «Расскажи мне о войне», г. Кемерово, VIV районный фестиваль уличных танцев  «Кузьмолово –фест», Арт-вечер Ван Гог, Открытый микрофон, Концерт ко Дню Народного единства, III Хореографический фестиваль «Гранд Фуэте», VII Театральный фестиваль «Наша театральная осень», Концерт ко Дню Матери, Арт-вечер Рерих, Концерт, приуроченный к Дню инвалида, Юбилейный концерт в честь 50-летия Академического женского хора, Серия бесплатных новогодних мастер-классов, Выставка работ стеклодува А. Бурова (п. Токсово), 8 Ёлок для детей 4-12 лет «Сказки северного сфинкса», 9 ёлок для детей 1-4 года «Новогодние приключения игрушек», Муниципальная ёлка на ул. Юбилейная, Елка в п. Токсово, Встречи в клубах «Горница», «Вечер живой музыки» и «Вечер русского романса».

- Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица2).

Таблица 2

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа участников клубных формирований | Чел. | 1940 | 1987 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |
| 2. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Посещения | 68210 | 77426 | Показатель показывает положительную тенденцию к росту |

8. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 3).

Таблица 3

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры» (з/п, транспортные услуги, аренда помещения, содержание имущества, приобретение техники, хоз. товары, канц. товары) | 26 059 107,89 | 24 309 890,71 | Экономия сложилась за счет больничных листов, экономии конкурсных процедур и фактически выставленных платежных документов |
| 2. | Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО | 12 059 600,00 | 12 059 600,00 |  |
| 3. | Аренда аппаратуры, сцены и биокабинок для проведения основных культурно- массовых мероприятий | 317 015,00 | 317 015,00 |  |
| 4. | Основные культурно- массовые мероприятия День Поселка | 392 970,00 | 392 970,00 |  |
| 5. | Основные культурно- массовые мероприятия Классная площадь | 365 140,00 | 365 140,00 |  |
| 6. | Основные культурно- массовые мероприятия День молодежи | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Основные культурно- массовые мероприятия Масленица | 124 300,00 | 124 300,00 |  |
| 8. | Основные культурно- массовые мероприятия День Победы | 599 400,00 | 599 400,00 |  |
| 9. | Основные культурно- массовые мероприятия Новый год | 68 460,00 | 68 460,00 |  |
| 10. | Основные культурно- массовые мероприятия День хоккея | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 11 | Основные культурно- массовые мероприятия «Весенний Бал», посвящённый дню пожарной охраны России | 53 000,00 | 53 000,00 |  |
| 12. | Транспортные расходы на мероприятиях | 22 500,00 | 22 500,00 |  |
| 13. | Материально техническое оснащение массовых мероприятий (шары, банеры, кубки, подарочная продукция, декорации и пр.) | 908 346,70 | 900 684,00 | Экономия сложилась за счет экономии от закупок |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 40 989 839,59 | 39 232 959,71 | 100/95,7% |

9. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения МО «Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 103,14%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты и перевыполнены плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

- Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП». На основании Решения Совета Депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2022г. №25 «О передачи полномочий муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 2023 году по библиотечному обслуживанию» муниципальная программа осуществляется муниципальным казенным учреждением «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). Библиотека организуют информационно-культурное пространство городского поселения, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям.

11. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 4).

Таблица 4

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество пользователей библиотеки | Чел. | 930 | 930 |  |
| 2. | Количество посещений библиотеки | Посещения | 8055 | 8055 |  |
| 3. | Количество выданных экземпляров книг | Экз. | 21055 | 21055 |  |

12. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 5).

Таблица 5

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» | 860 000,00 | 860 000,00 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 860 000,00 | 860 000,00 | 100/100% |

13. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО «Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

- Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность.

15. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 6).

Таблица 6

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения | Кол-во мероприятий | 8 | 8 |  |
| 2. | Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения | Кол-во участников | 760 | 760 |  |
| 3. | Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению | Кол-во участников | 250 | 250 |  |
| 4. | Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях | Кол-во участников | 1050 | 1050 |  |

В рамках подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» были организованы и проведены:

Традиционное поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы.

На территории поселения проживают: 2 участника ВОВ, 101 житель блокадного Ленинграда, 12 тружеников тыла, 19 узников фашистских концлагерей, 5 вдов участников ВОВ.

В преддверии Дня Победы, сохраняя сложившиеся традиции, депутаты и сотрудники администрации адресно поздравляли ветеранов, а в саму памятную дату возложили венки и цветы к памятнику у Дома культуры, к мемориалам на Кузьмоловском и Токсовском кладбищах, к памятным доскам ветеранов Великой Отечественной войны – героя Советского Союза Григория Ивановича Тарасова, Ивана Гавриловича Тоцкого и Виталия Алексеевича Синова.

Награждены почетные жителей: Сайдаковского Бориса Георгиевича, Бондика Николая Николаевича, Михайлова Максима Михайловича, Прокопову Ларису Алексеевну, Подоваленко Любовь Александровну, Ганкевич Ирину Леонидовну, Шклярника Владимира Семеновича и Героя России Сластена Валерия Семеновича.

В день рождения поселка были награждены и поздравлены жители, которые своим трудом, заслугами внесли большой вклад в развитие Кузьмоловского поселения, заслужили уважение и почет среди сограждан это - педагоги, сотрудники Кузьмоловского сада комбинированного вида, преподаватель Кузьмоловской школы искусств, сотрудники Кузьмоловского ДК, сотрудники Кузьмоловской поликлиники, старосты и многие другие, а также были поздравлены почетные граждане поселения.

За отличные показатели в учебе и высокие достижения в спорте были награждены: Галимов Тимур, Зимина Алена, Михайлов Степан и многие другие.

Большое внимание уделялось сохранению исторической памяти, прошли традиционные встречи школьников и молодежи с ветеранами ВОВ, с ветеранами педагогами.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья были приобретены подарочные наборы и организовано праздничное поздравление с международным Днем инвалида.

Также для членов Кузьмоловской первичной организации Всероссийского общества инвалидов и участников Кузьмоловского совета ветеранов была оформлена бесплатная подписка на периодические печатные издания – газеты «Вести» и «Всеволожские вести».

Более 15 семейных пар были поздравлены с юбилеем совместной жизни на праздничных вечерах. Много в нашем поселке и долгожителей отметивших свои юбилеи. 100 –летний юбилей отметила кузьмоловчанка, вдова участника ВОВ Суслова Евдокия Ивановна.

В 2023 году, для ветеранов, отметивших свои юбилеи проведены праздничные мероприятия «Вечера юбиляров», на которых наши ветераны были поздравлены в торжественной обстановке.

180 первоклассников Кузьмоловского поселения в 2023 году получили подарочные наборы ко Дню знаний.

В стороне не остались и наши медики, воспитатели и учителя для наших ветеранов были организованы торжественные поздравления и праздничные мероприятия.

Нашим куратором в течение года планомерно велась работа с семьями воинов участвующих в СВО.

Поздравление ко Дню матери подарочными наборами и букетами цветов было организовано для матерей и супруг участников СВО.

Все массовые мероприятия на территории поселения сопровождали бригада скорой помощи и охрана.

Кузьмоловчане участвовали в районных и областных мероприятиях представляя наше поселение, участвовали в районных патриотических акциях, для участия в которых были заложены средства.

16. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП» (Таблица 7).

Таблица 7

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Традиционное поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы | 372 700,00 | 372 700,00 |  |
| 2. | Традиционное поздравление почетных жителей поселения | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 3. | Традиционное чествование жителей поселения в День Поселка | 310 000,00 | 310 000,00 |  |
| 4. | Традиционное поздравление инвалидов с международным днем инвалида | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
| 5. | Организация подписки инвалидам, пожилым | 152 719,05 | 152 719,05 |  |
| 6. | Традиционное поздравление свадебных юбиляров | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 7. | Традиционное поздравление ветеранов юбиляров с юбилейными датами 90, 95, 100 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| 8. | Традиционное поздравление ветеранов с юбилейными датами 70,75,80,85 | 205 000,00 | 205 000,00 |  |
| 9. | Традиционное поздравление первоклассников с началом учебного года | 110 000,00 | 110 000,00 |  |
| 10. | Традиционное поздравление ветеранов медиков | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| 11. | Традиционное поздравление ветеранов педагогической службы | 106 250,00 | 106 222,00 | Экономия сложилась за счет экономии от закупок |
| 12. | Традиционное чествование матерей | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 13. | Организация дежурства бригады скорой помощи на мероприятиях | 112 425,00 | 112 425,00 |  |
| 14. | Предоставление автотранспорта для участия в районных, областных мероприятиях | 198 750,00 | 198 750,00 |  |
| 15. | Украшение поселка | 424 630,00 | 424 630,00 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 2 712 474,05 | 2 712 446,05 | 100/100% |

17. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО «Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

18. Оценка эффективности реализации по муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы в среднем по подпрограммам составил 101%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы в целом показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Директор МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры»                                      М.А.Воронкова

Начальник отдела по социальным вопросам                                               О.Н.Солопова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова