Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах»

за 2023 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №248 от 16.12.2022г. (в ред. постановлений администрации от 28.08.2022 №419, от 09.11.2023 №556).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела по социальным вопросам администрации МО Кузьмоловское городское поселение.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах» направлена на:

- обеспечение всестороннего социального, духовного и физического развития детей, подростков и молодежи МО Кузьмоловское ГП;

- создание эффективной системы профилактики потребления наркотиков, табачной и алкогольной продукции различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, охраны здоровья населения;

- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения граждан к организованным формам трудовой занятости.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение всестороннего социального, духовного и физического развития молодежи МО Кузьмоловское ГП/ Количество волонтеров, принимавших участие в мероприятиях поселения | Количество человек | 20 | 20 |  |
| 2. | Обеспечение всестороннего социального, духовного и физического развития молодежи МО Кузьмоловское ГП/ Количество гражданско-патриотических мероприятий | Кол-во мероприятий | 7 | 7 |  |
| 3. | Создание эффективной системы профилактики потребления наркотиков, табачной и алкогольной продукции различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, охраны здоровья населения/Количество человек охваченных просветительской работой | Количество человек | 180 | 270 | В связи с увеличение спроса в оказанной услуге |
| 4. | Создание эффективной системы профилактики потребления наркотиков, табачной и алкогольной продукции различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, охраны здоровья населения/ Количество опубликованной информации в официальных источниках опубликования в сети интернет | Число публикаций | 10 | 10 |  |
| 5. | Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения граждан к организованным формам трудовой занятости/ Количество участников летней трудовой молодежной бригады | Кол-во человек | 11 | 11 |  |

В 2023 году молодежь Кузьмоловского как никогда была активной.

Целый месяц плодотворно трудилась летняя молодежная трудовая бригада – молодежь занималась благоустройством поселка. Ребята наводили порядок во дворах и в общественных местах, на детских площадках, убирали мусор, подметали дорожки, красили ограждения и полусферы.

Для учащихся Кузьмоловской средней школы в течение учебного года были организованы интерактивные тематические семинары, направленные на профилактику правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма.

Для дошкольников и школьников начальной школы регулярно проводятся занятия, посвященные важности соблюдения правил безопасности дорожного движения, экологическому воспитанию, ведутся профилактические беседы о вреде наркотиков и алкоголя.

Среди нашей молодежи огромное число прекрасных и активных ребят, они принимают участие во многих мероприятиях на территории посёлка, а на некоторых выступают организаторами. В 2023 году молодёжь приняла участие во многих мероприятиях, самые важные из которых – это День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, патриотическая акция «Свеча памяти», Масленица, День Победы, День посёлка, Рок-фестиваль «Классная площадь». В качестве волонтеров ребята оказывают внимание подопечным Центра социального обслуживания населения, работают вожатыми в летнем школьном лагере, в детском саду, не пропускают ни одного субботника.

Молодежный совет МО Кузьмоловское ГП самый активный и познавательный, в течение года они прошли много обучений и побывали на слетах и форумах: форум по социальному проектированию; слете молодежного актива, экологическом форуме, смене Дебаты, добровольческом форуме «ВсевДобро», тренинге молодых Лидеров, форуме Ладога и многих других.

В рамках волонтерской деятельности наша молодежь организовала помощь пожилым людям «Цифровая грамотность», участвовала в адресном поздравлении ветеранов, в акции «Георгиевская ленточка», проводили матер-классы для детей.

В рамках профилактики потребления наркотиков, табачной и алкогольной продукции и безопасности были опубликованы статьи в газете «Кузьмоловский вестник», на официальном сайте администрации и официальной группе «В контакте»: «Как наркотики влияют на психическое здоровье»; «Скажи нет наркотикам! Ложь и правда»; Памятка родителям: что нужно объяснить ребенку» «Алгоритм действия при обнаружении закладки»; «Вопросы социально-психологического тестирования школьников» «Лето: дети и дороги»; «Безопасность детей на водных объектах в летний период»; «Правила безопасного движения на велосипедах».

- Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2023 год) | Факт (2023 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация работы летней трудовой бригады | 243 240,05 | 243 240,05 |  |
|  | Организация и проведение тематических семинаров, направленных на профилактику: - правонарушений; - наркомании; - терроризма и экстремизма | 100 000,0 | 99 900,0 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 343 240,05 | 343 140,05 | 100/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023-2025 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 105%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2024 году.

Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Начальник отдела по социальным вопросам                                               О.Н.Солопова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова