Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»

за 2024 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 514 от 30.10.2023г.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации МО Кузьмоловское ГП.

Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» направлена на:

- создание условий для устойчивого развития территории МО Кузьмоловское ГП;

- полное, рациональное, эффективное использование муниципального имущества, земельных ресурсов;

- реализация полномочий в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений;

- реализация федеральных целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;

- реализация генерального плана муниципального образования;

- создание условий для реализации 75-оз от 17.07.2018 и 105-оз от 14.10.2008.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Процент линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: теплосети | % | 34 | 34 |  |
| 2. | Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории МО Кузьмоловское ГП/ Кол-во | Ед. | 15 | 0 | Подготовка чертежей заявителями |
| 3. | Процент сформированных земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки | % | 45 | 575 | За счет МКД, ДК, многодетные, аукционы |
| 4. | Процент отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | % | 100 | 511 | Увеличение количества обращений на приватизацию и проведение аукционов по з/у |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2024 год) | Факт (2024 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кадастровые работы по формированию земельных участков под объектами недвижимости, оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки (подготовка схем расположения на КПТ и межевых планов) | 210 000,0 | 1 208 000,0 | В.т.ч. з/у под МКД и увеличение з/у для многодетных |
| 2. | Внесение изменений в генеральный план, разработка графического и текстового описаний местоположения границ г. п. Кузьмоловский, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом переданных земельных участков, и внесение сведений о местоположении границ населённых пунктов в ЕГРН | 100 000,0 | 0,0 | Не заключение контракта на корректировку ГП |
| 3. | Подготовка отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | 150 000,0 | 560 000,0 | Увеличение количества обращений на приватизацию |
| 4. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества | 2 820 000,0 | 315 000,0 | Сбор исходных данных для определения местоположения объектов |
| 5. | Комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" по тарифному пакету "Муниципалитет-Профи+" | 60 000,0 | 48 200,0 |  |
| 6. | Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Кузьмоловского городского поселения | 300 000,0 | 0,0 | Подготовка чертежей заявителями |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 3 640 000,0 | 2 131 200,0 | 58,5/67% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 81,8%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, по большинству мероприятий достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуем обратить внимание на необходимость принятия своевременных мер по корректировке объемов финансирования и натуральных показателей муниципальной программы.

Глава администрации                                                                                     Д.В. Кобзев

Начальник отдела архитектуры,

градостроительства и

земельно-имущественных отношений                                                          Р.Н. Вишневский

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В. Жукова