Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»
за 2024 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 514 от 30.10.2023г.
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации МО Кузьмоловское ГП. 
Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» направлена на:
- создание условий для устойчивого развития территории МО Кузьмоловское ГП;
- полное, рациональное, эффективное использование муниципального имущества, земельных ресурсов;
- реализация полномочий в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений;
- реализация федеральных целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;
- реализация генерального плана муниципального образования;
- создание условий для реализации 75-оз от 17.07.2018 и 105-оз от 14.10.2008.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Процент линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: теплосети
	%
	34
	34
	

	2.
	Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории МО Кузьмоловское ГП/ Кол-во
	Ед.
	15
	0
	Подготовка чертежей заявителями

	3.
	Процент сформированных земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки
	%
	45
	575
	За счет МКД, ДК, многодетные, аукционы

	4.
	Процент отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
	%
	100
	511
	Увеличение количества обращений на приватизацию и проведение аукционов по з/у



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Кадастровые работы по формированию земельных участков под объектами недвижимости, оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки (подготовка схем расположения на КПТ и межевых планов)
	210 000,0
	1 208 000,0
	В.т.ч. з/у под МКД и увеличение з/у для многодетных

	2.
	Внесение изменений в генеральный план, разработка графического и текстового описаний местоположения границ г. п. Кузьмоловский, подлежащих внесению в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом переданных земельных участков, и внесение сведений о местоположении границ населённых пунктов в ЕГРН
	100 000,0
	0,0
	Не заключение контракта на корректировку ГП

	3.
	Подготовка отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
	150 000,0
	560 000,0
	Увеличение количества обращений на приватизацию 

	4.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества
	2 820 000,0
	315 000,0
	Сбор исходных данных для определения местоположения объектов

	5.
	Комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" по тарифному пакету "Муниципалитет-Профи+"
	60 000,0
	48 200,0
	

	6.
	Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Кузьмоловского городского поселения
	300 000,0
	0,0
	Подготовка чертежей заявителями

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	3 640 000,0
	2 131 200,0
	58,5/67%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 81,8%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, по большинству мероприятий достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.
Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуем обратить внимание на необходимость принятия своевременных мер по корректировке объемов финансирования и натуральных показателей муниципальной программы. 
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