Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Безопасность муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»
за 2024 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №513 от 30.10.2023г.
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация МО Кузьмоловское ГП - Уполномоченный по решению задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 - 2026 годы» направлена на:
- совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и территории МО Кузьмоловское ГП от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поддержание в постоянной готовности к использованию по назначению, комплексное техническое обслуживание муниципальной системы оповещения МО Кузьмоловское ГП в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание условий для деятельности, оснащение необходимым имуществом МО Кузьмоловское ГП;
- проектирование, создание, техническое обслуживание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах поселения.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля оборудования от их общего количества, которые планируется установить, и заменить
	%
	30
	30
	

	2.
	Доля неисправных пожарных гидрантов 
к общему количеству
	%
	20
	5
	Показатель улучшен, за счет произведенных ремонтных работ пожарных гидрантов

	3.
	Доля неисправных оконечных устройств к общему количеству местной системы оповещения и информирования населения МО Кузьмоловское ГП по сигналам гражданской обороны и в случае чрезвычайных ситуаций населения      
	%
	5
	5
	

	4.
	Доля граждан, спасенных во время дежурства спасателей при проведении мероприятий по спасению утопающих
	%
	100
	100
	



4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Безопасность муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Выполнение работ по внедрению и модернизации систем безопасности и инженерно-технических средств на территории МО Кузьмоловское ГП
	200 000,00
	27 000,00
	

	2.
	Содержание аварийно-спасательного формирования МО Кузьмоловское ГП
	60 000,0
	72 000,0
	Уточнение цены контракта

	3.
	Организация работы ДДС по информированию Администрации о происшествиях и ЧС в МО Кузьмоловское ГП
	450 000,0
	450 000,0
	

	4.
	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО Кузьмоловское ГП
	380 000,0
	288 200,0
	Часть работ по ремонту пожарных гидрантов на территории МО Кузьмоловское ГП перенесены на 2025 год

	5.
	Оформление стендов пожарной безопасности, агитационных щитов (плакатов) в местах с массовым пребыванием людей
	30 000,0
	0,0
	

	6.
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по расширению и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности местной системы оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах МО Кузьмоловское ГП
	200 000,0
	180 000,0
	Экономия от закупок

	7.
	Изготовление информационной продукции для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО Кузьмоловское ГП
	7 500,0
	0,0
	Запланированные расходы 2024 года перенесены на другие периоды, в связи с использованием имеющихся остатков раздаточных материалов 

	8.
	Оказание услуг по проведению противопожарной пропаганды на территории МО Кузьмоловское ГП и (или) по обучению служащих администрации МО Кузьмоловское ГП по программе пожарно-технического минимума или по обучению в области ГО и ЧС
	30 000,0
	214 107,0
	Потребность в обучение новых сотрудников администрации МО Кузьмоловское ГП

	9.
	Оказание услуг по профилактике терроризма и экстремизма, поддержанию общественной безопасности на территории поселения  
	150 500,0
	150 000,0
	Экономия от закупок

	10.
	Изготовление и распространение тематических материалов по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности (памятки, плакаты и т.п.)
	20 000,0
	6 000,0
	Запланированные расходы 2024 года перенесены на другие периоды, в связи с использованием имеющихся остатков раздаточных материалов

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	1 528 000,00
	1 387 307,00
	90,8/80%



5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Безопасность муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 129,7%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.
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Рекомендовать ответственным исполнителем муниципальной программы своевременно принимать меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы и обеспечить в 2025 году исполнение всех плановых и финансовых показателей.



Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Уполномоченный по решению задач в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций                                       В.Ю.Котолевский

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова
