Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы»
за 2024 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 518 от 30.10.2023г (в ред. постановлений администрации от 04.07.2024 №346).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР».
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» направлена на:
- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям на территории МО Кузьмоловское ГП/ Объем
	м2
	1300
	1300
	

	2.
	Нанесение дорожной разметки на территории МО Кузьмоловское ГП/ Количество пешеходных переходов
	шт.
	27
	27
	

	3.
	Составление и экспертиза проектно-сметной документации / Количество
	шт.
	12
	6
	Под фактическую потребность

	4.
	Строительный надзор / Количество
	шт.
	8
	6
	Под фактическую потребность

	5.
	Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения / Количество
	шт.
	3
	3
	

	6.
	Ремонт дорожного покрытия на территории МО Кузьмоловское ГП / Протяженность
	м 
	1315
	1499,27
	Уточнение объема под фактическую потребность


4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Расходы бюджета по проведению текущих ремонтных работ а/дорог на территории МО Кузьмоловское ГП, содержанию и оборудованию, а/дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям
	2 395 633,29
	3 083 708,0
	Увеличение потребности в приобретении ИДН и знаков для организации безопасного дорожного движения

	2.
	Экспертиза проектно-сметной документации
	600 000,0
	168 300,0
	Под фактическую потребность

	3.
	Строительный надзор
	600 000,0
	400 000,0
	Под фактическую потребность

	4.
	Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения
	100 000,0
	0,0
	Мероприятие выполнено в рамках прочих кадастровых работ

	5.
	Ремонт проезда между гостевыми парковочными местами в районе д.6 по ул.Победы в гп Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область
	195 066,71
	195 066,71
	

	6.
	Ремонт дороги ул. Детская в деревня Кузьмолово, Кузьмоловское городское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область
	10 026 793,85
	10 026 793,85
	

	7.
	Расширение проезжей части по ул. Пионерская, 1 в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	1 513 920,90
	1 301 147,08
	Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой

	8.
	Расширение проезжей части в районе дома 5 по ул. Пионерская в г.п. Кузьмоловский
	1 362 564,42
	1 340 054,97
	Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой

	9.
	Ремонт дворового проезда в районе дома по ул. Железнодорожная, 18а в г.п. Кузьмоловский
	2 164 264,94
	2 266 642,61
	Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой

	10.
	Ремонт дорожного покрытия по адресу: д. Куялово, ул. Хвойная
	1 937 342,59
	1 946 837,59
	Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой

	11.
	Ремонт проезда и пешеходной зоны во дворе ул. Рядового Иванова 6-8
	0,0
	1 995 935,43
	Мероприятие перенесено из МП «Благоустройство и содержание территории МО Кузьмоловское ГП на 2024-2026 годы» в связи с уточнением КБК

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	20 895 586,70
	22 724 486,24
	108,8/100%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 96,7%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.
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