Приложение 5 к Постановлению 
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программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026 годах»
                                                  за 2024 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 512 от 30.10.2023г. (в ред. постановления администрации от 04.07.2024 №347).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице начальника отдела по социальным вопросам. Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры», муниципальное казенное учреждение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). 
3. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026 годах» направлена на:
- создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, максимальное вовлечение жителей в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности;
- повышение обеспеченности населения услугами библиотек и приобщение населения к чтению;
- создание условий для развития местных традиций и обрядов на территории поселения;
[bookmark: _GoBack]- вовлечение и содействие активному участию граждан в общественной жизни поселения;
- формирование доступной среды для инвалидов при посещении учреждения культуры.
 4. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение числа культурно-массовых мероприятий
	Кол-во мероприятий
	427
	410
	Усиление требований к обеспечению безопасности проведения мероприятий и изменение формата проведения

	2.
	Увеличение числа участников клубных формирований
	Чел.
	1987
	2134
	Улучшение качества предлагаемых услуг. Рекламная политика

	3.
	Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
	Посещения
	78048
	70920
	Усиление требований к обеспечению безопасности проведения мероприятий и изменение формата проведения

	4.
	Количество пользователей библиотеки
	Чел.
	905
	1152
	Увеличение за счет виртуальных пользователей

	5.
	Количество посещений библиотеки
	Посещения
	7950
	6800
	Показатель меньше, в связи с проведением ремонтных работ помещения библиотеки до второго квартала 2024 года

	6.
	Количество выданных экземпляров книг
	Экз.
	21055
	16500
	Показатель меньше, в связи с проведением ремонтных работ помещения библиотеки до второго квартала 2024 года

	7.
	Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения
	Кол-во мероприятий
	8
	8
	

	8.
	Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения
	Кол-во участников
	760
	760
	

	9.
	Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению
	Кол-во участников
	250
	250
	

	10.
	Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях
	Кол-во участников
	1050
	1050
	


5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026 годах» включает в себя три подпрограммы:
1) Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
2) Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
3) Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» осуществляется муниципальным казенным учреждением «Кузьмоловский ДК». Учреждение максимально удовлетворяет социально-культурные потребности различных категорий населения, с сохранением культурно-воспитательного направления, духовных потребностей, освоение культурных ценностей, совершенствование досуговой деятельности населения.
В МКУ «Кузьмоловский ДК» созданы и функционируют 70 клубных формирований, где занимаются 2134 человек. В которых занимаются: дети до 14 лет 1370 человек, молодёжь 14-35 лет- 154 человека, лица ОВЗ - 130 человек.  Звание «Народный» имеют СНК «Соловушки», Академический женский хор, ОСК Кукольный театр "Муравейник", ОСК "Театр-студия танца "Фуэте".  Дом культуры частично адаптирован для лиц с ограниченными возможностями.
МКУ «Кузьмоловский ДК» за 2024 года провело 410 мероприятий. В которых участвовало (в т.ч. онлайн трансляции) 70 920 человек. Из них мероприятия крупного городского масштаба: 
- Патриотический концерт посвященный Дню снятия блокады Ленинграда; 
- народное гулянье «Масленица»
- митинг ко Дню победы;
- празднование Дня победы;
- празднование Дня поселения;
- митинг к полному выводу войск из Афганистана;
- концерт к 23 февраля;
- концерт к 8 марта;
- День России;
- День памяти и скорби;
- праздничный концерт ко Дню флага;
- праздничный концерт ко Дню пожилого человека;
- концерт ко Дню матери;
- концерт ко Дню народного единства;
- концерт ко Дню инвалида;
- проект «Занимательные каникулы»
- фестиваль «Шелковый путь»
- областной фестиваль «Всегда быть в детстве»
- рок-фестиваль «Классная площадь»
- фестиваль «Наша театральная осень»
- фестиваль «Кузьмолово-фест»
Клуб любителей русской песни «Горница»
- фестиваль русского народного творчества «Метелица» и выставка в рамках фестиваля «Радость творчества»;
- проект Телемост «Расскажи мне о войне» с
-  новогодние елки для детей 4-12 лет 
- новогодние елки для детей 1-4 года «
- Муниципальная ёлка на ул. Юбилейная
Спектакль Арт-театра «Отражение»
- Встречи в клубах «Горница», «Вечер живой музыки» и «Вечер русского романса»
- Кинопоказы
- серия масленичных мастер-классов «Чучелята» 
- Серия бесплатных новогодних мастер-классов и многие другие мероприятия и пр.

7. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Таблица2).
Таблица 2
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение числа культурно-массовых мероприятий
	Кол-во мероприятий
	427
	410
	Усиление требований к обеспечению безопасности проведения мероприятий и изменение формата проведения

	2.
	Увеличение числа участников клубных формирований
	Чел.
	1987
	2134
	Улучшение качества предлагаемых услуг. Рекламная политика

	3.
	Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий 
	Посещения
	78048
	70920
	Усиление требований к обеспечению безопасности проведения мероприятий и изменение формата проведения



8. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Таблица 3).
Таблица 3
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Содержание МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры» (з/п, транспортные услуги, аренда помещения, содержание имущества, приобретение техники, хоз. товары, канц. товары)
	31 744 638,95
	30 303 689,09
	Несвоевременное предоставление документов на коммунальные услуги. Экономия за счет услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

	2.
	Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО
	12 473 800,00
	17 728 000,0
	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и СДТД* в Ленинградской области на 2024 год

	3.
	Аренда аппаратуры, сцены и биокабинок для проведения основных культурно- массовых мероприятий
	651 000,00
	348 909,88
	Экономия расходов на аренду аппаратуры на мероприятия. Сэкономленные денежные средства были перераспределены на другие цели в рамках проведения мероприятий.

	4.
	Основные культурно- массовые мероприятия День Поселка
	580 000,00
	583 100,00
	Увеличение расходов на мероприятие, за счет перераспределённых денежных средств сэкономленных на других расходах

	5.
	Основные культурно- массовые мероприятия Классная площадь
	952 409,64
	1 352 633,64
	Увеличение расходов на мероприятие, за счет перераспределённых денежных средств сэкономленных на других расходах

	6.
	Основные культурно- массовые мероприятия Масленица
	489 000,00
	267 101,18
	Организация мероприятия частично проводилась сотрудниками МКУ «Кузьмоловский ДК». Сэкономленные денежные средства были перераспределены на другие мероприятия

	7.
	Основные культурно- массовые мероприятия День Победы
	800 000,00
	827 400,00
	Увеличение расходов на мероприятие, за счет перераспределённых денежных средств сэкономленных на других расходах

	8.
	Основные культурно- массовые мероприятия Новый год
	515 000,00
	45 000,00
	Организация мероприятия проводилась сотрудниками МКУ «Кузьмоловский ДК». Сэкономленные денежные средства были перераспределены на приобретение подарочной продукции на данное мероприятие

	9.
	Транспортные расходы на мероприятиях
	150 000,00
	147 600,00
	Экономия транспортных расходов на мероприятия. Сэкономленные денежные средства были перераспределены на другие цели в рамках проведения мероприятий

	10.
	Материально техническое оснащение массовых мероприятий (шары, банеры, кубки, подарочная продукция, декорации и пр.)
	750 000,00
	1 236 990,78
	Увеличение расходов на мероприятие, за счет перераспределённых денежных средств сэкономленных на других расходах

	11.
	Мероприятие "Весенний бал", посвящённый ко дню пожарной охраны России
	0,0
	40 000,00
	Внесение изменений в план мероприятий учреждения

	12.
	День открытых дверей МКУ «Кузьмоловский ДК»
	0,0
	7 770,00
	Внесение изменений в план мероприятий учреждения

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	49 105 848,59
	52 888 194,57
	107,7/120%


*СДТД - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности). 
9. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Во многих мероприятиях пришлось изменить формат проведения, от некоторых отказаться из-за усиления требований к безопасности проведения мероприятий.
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 106,6%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.

10. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». На основании Решения Совета Депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.11.2023 №118 «О передачи полномочий муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для исполнения в 2024 году по библиотечному обслуживанию» муниципальная подпрограмма осуществляется муниципальным казенным учреждением «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). Библиотека организует информационно-культурное пространство городского поселения, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям.
11. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 4).
Таблица 4
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество пользователей библиотеки
	Чел.
	905
	1152
	Увеличение за счет виртуальных пользователей

	2.
	Количество посещений библиотеки
	Посещения
	7950
	6800
	Показатель меньше, в связи с проведением ремонтных работ помещения библиотеки до второго квартала 2024 года

	3.
	Количество выданных экземпляров книг
	Экз.
	21055
	16500
	Показатель меньше, в связи с проведением ремонтных работ помещения библиотеки до второго квартала 2024 года


12. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 5).
Таблица 5
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение»
	992 000,00
	992 000,00
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	992 000,00
	992 000,00
	100/100%


13. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО Кузьмоловское ГП».
       Учитывая то, что библиотека смогла полноценно работать только со второго квартала 2024 года, показатели программы уменьшились по сравнению с предыдущем годом, в процентном соотношении план выполнен полностью. 
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 98,6%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.

14. Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность.
15. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 6).
Таблица 6
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения
	Кол-во мероприятий
	8
	8
	

	2.
	Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения
	Кол-во участников
	760
	760
	

	3.
	Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению
	Кол-во участников
	250
	250
	

	4.
	Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях
	Кол-во участников
	1050
	1050
	


В рамках подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП» были организованы и проведены:
К 80-летию полного снятия блокады Ленинграда для жителей блокадного Ленинграда организованы торжественное поздравление с вручением Памятных медалей как на праздничных мероприятиях, так и на дому.
Для жителей блокадного Ленинграда были приобретены подарочные наборы и цветы. 
Организовано традиционное поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы. 
 На территории поселения проживают: 2 участника ВОВ, 94 жителя блокадного Ленинграда, 10 тружеников тыла, 16 узников фашистских концлагерей, 3 вдовы участников ВОВ.
В преддверии Дня Победы, сохраняя сложившиеся традиции, депутаты и сотрудники администрации адресно поздравляли ветеранов, а в саму памятную дату возложили венки и цветы к памятнику у Дома культуры, к мемориалам на Кузьмоловском и Токсовском кладбищах, к памятным доскам ветеранов Великой Отечественной войны – героя Советского Союза Григория Ивановича Тарасова, Ивана Гавриловича Тоцкого и Виталия Алексеевича Синова.
На праздничном мероприятии посвященном Дню поселения организовано поздравление подарочными сертификатами и цветами почетных жителей и героя России, а также жителей, которые своим трудом, заслугами внесли большой вклад в развитие Кузьмоловского поселения, заслужили уважение и почет среди сограждан. За отличные показатели в учебе и высокие достижения в спорте также  были отмечены юные жители поселения. На праздничном мероприятии были поздравлены наши Герои – участники специальной военной операции, вернувшиеся домой.
Традиционно представителей социально значимых профессий: педагогов; воспитателей; работников культуры; социальных работников торжественно поздравили с профессиональными праздниками.
Большое внимание уделялось сохранению исторической памяти, прошли традиционные встречи школьников и молодежи с ветеранами ВОВ, ветеранами боевых действий с ветеранами труда.
Проводились встречи глав с жителями поселения как в виде круглого стола, так и выездные на территории поселения, на которых решались важные вопросы поселения и каждый из собравшихся смог высказать свое мнение.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья были приобретены подарочные наборы и организовано праздничное поздравление с международным Днем инвалида.
Также для членов Кузьмоловской первичной организации Всероссийского общества инвалидов и участников Кузьмоловского совета ветеранов была оформлена бесплатная подписка на периодические печатные издания – газеты «Вести» и «Всеволожские вести».
В 2024 году, для ветеранов, отметивших свои юбилеи (70, 75, 80, 85, 90, 95) и свадебных юбиляров, отметивших свои юбилеи свадеб (50, 55, 60, 65) были организованы в Кузьмоловском Доме культуры праздничные мероприятия «Вечера юбиляров», на которых ветераны были поздравлены в торжественной обстановке. Для тех, кто не смог в силу разных причин присутствовать на мероприятии поздравление прошло адресно.
Уже традицией стали встречи ветеранов медиков и педагогов, а наша задача поддержать эти мероприятия. 2024 год не стал исключением, была организована встреча, которая собрала много положительных откликов.
180 первоклассников Кузьмоловского поселения в 2024 году получили подарочные наборы (красивые рюкзаки и книги) ко Дню знаний.
Нашим куратором в течение года планомерно велась работа с семьями воинов участвующих в СВО, семьям оказывалась адресная помощь. 
Для семей участников СВО и семей беженцев Курска были приобретены и торжественно вручены подарочные сертификаты. Также детям были предоставлены бесплатные билеты на посещение новогоднего представления.
Все массовые мероприятия на территории поселения сопровождали бригада скорой помощи и охрана.
Кузьмоловчане участвовали в районных и областных мероприятиях представляя наше поселение, участвовали в районных патриотических акциях, для участия в которых были заложены средства.
К новогодним праздникам приобретены праздничные украшения 67 консолей, и елочные игрушки на главную новогоднюю елку поселка. Установлена новогодняя ель на центральной площади (ул. Молодежная).
16. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 7).
Таблица 7
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Поздравление с 80-летием полного освобождения Ленинграда
	145 500,00
	210 499,90
	Увеличение стоимости подарков

	2.
	Традиционное поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы
	436 100,00
	436 100,00
	

	3.
	День воинов интернационалистов
	150 000,00
	150 000,00
	

	4.
	Традиционное поздравление почетных жителей поселения
	50 000,00
	50 000,00
	

	5.
	Традиционное чествование жителей поселения в День Поселка
	310 000,00
	310 000,00
	

	6.
	Традиционное поздравление инвалидов с международным днем инвалида
	140 000,00

	149 999,60
	Уточнение стоимости закупки

	7.
	Организация подписки инвалидам, пожилым
	290 000,00
	246 446,17
	Уточнение стоимости закупки

	8.
	Традиционное поздравление свадебных юбиляров
	100 000,00
	100 000,00
	

	9.
	Традиционное поздравление ветеранов юбиляров с юбилейными датами 90, 95, 100
	200 000,00
	200 000,00
	

	10.
	Традиционное поздравление ветеранов с юбилейными датами 70,75,80,85
	270 000,00
	270 000,00
	

	11.
	Традиционное поздравление первоклассников с началом учебного года
	150 000,00
	150 000,00
	

	12.
	Традиционное поздравление ветеранов медиков
	180 000,00
	180 000,00
	

	13.
	Традиционное поздравление ветеранов педагогической службы
	240 000,00
	240 000,00
	

	14.
	Традиционное чествование матерей
	100 000,00
	506 037,50
	Выполнение поручений Губернатора ЛО (поздравление семей участников СВО)

	15.
	Организация дежурства бригады скорой помощи на мероприятиях
	250 000,00
	54 112,50
	Экономия от конкурсных процедур

	16.
	Предоставление автотранспорта для участия в районных, областных мероприятиях
	300 000,00
	300 000,00
	

	17.
	Заказ печатной продукции
	100 000,00
	145 788,00
	Увеличение объема закупки

	18.
	Украшение поселка
	2 827 594,00
	3 380 113,0
	Увеличение объема закупки

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	6 239 194,00
	7 079 096,67
	113,5/100%


17. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП».
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 102,7%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.
18. Оценка эффективности реализации по муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026 годах».
Уровень эффективности муниципальной программы в среднем по подпрограммам составил 102,6%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы в целом показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.
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