Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026 годах»
за 2024 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП от 30.10.2023г. №510.
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела по социальным вопросам администрации МО Кузьмоловское ГП. 
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026 годах» направлена на:
· вовлечение населения МО Кузьмоловское ГП в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица 1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспечение участия населения в спортивной жизни поселения / Количество участников спортивных мероприятий
	Чел.
	220
	240
	Увеличение количества населения – организация вечерних катаний для всей семьи

	2.
	Организация и проведение турниров, соревнований, первенств по отдельным видам спорта/ Количество проведенных спортивных турниров
	Кол-во
	10
	8
	Уменьшение количества мероприятий произошла за счет повышения стоимости услуг по проведению. 

	3.
	Содействие в обеспечении сборных команд для их участия в районных и областных спортивных и физкультурных мероприятиях / Количество проведенных районных и областных турниров
	Кол-во
	12
	32
	Заявочные взносы команды по футболу и волейболу


4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026 годах» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2024 год)
	Факт (2024 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организация и проведение массовых спортивных мероприятий (фестиваль летних видов спорта, фестиваль зимних видов спорта)
	270 000,0
	280 000,0
	Открытый вечерний каток 10.02.2024, уточнение суммы закупки

	2.
	Организация и проведение спортивных турниров (баскетбол, волейбол, футбол, художественная гимнастика, греко-римская борьба, спортивное ориентирование)
	630 000,0
	670 000,0
	Уточнение суммы закупки

	3.
	Оплата заявочных взносов спортивных команд на участие в кубках Всеволожского района и Ленинградской области
	150 000,0
	108 150,0
	Уточнение стоимости заявочных взносов, в связи с изменениям мероприятий (чемпионат Токсово по футболу и участие в чемпионате Ленинградской области по волейболу)

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	1 050 000,0
	1 058 150,0
	100,8/100%


На территории поселения были организованы и проведены массовые спортивные мероприятия и турниры:
- массовые вечерние катания и турнир по хоккею на открытом катке объединили не только спортсменов всех возрастов, но и жителей поселения;
 - уже в 17 раз прошел турнир по дворовому футболу на «Кубок Заозерной» как всегда объединивших детей и молодежь;
- в два этапа прошло первенство по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 5 до 50 лет. В соревнованиях принимали участие как отдельные спортсмены, так и целые семьи;
- во время осенних каникул прошел турнир по настольному теннису, собравший много спортсменов разных возрастов. Турнир очень востребован у населения и получил много положительных отзывов; 
- по инициативе молодежи был проведен Турнир по воркауту, объединивший любителей дворового спорта;
           - традиционно прошел 12-й новогодний турнир по греко-римской борьбе «На Кубок Деда мороза».
- футбольная команда «Кузьмоловчанин» представляла наше поселение на чемпионате футбольных команд «Чемпионат Токсово», было сыграно 16 игр.
-  волейбольная команда представляла поселение на чемпионате Ленинградской области по волейболу;
- молодежи поселения неоднократно проводила уличные тренировки на спортивных площадках поселения в рамках акции «За здоровый образ жизни»
          - в целях популяризации здорового образа жизни и занятий спортом поселение молодежный совет проводил зарядки;
- молодежным советом проведена серию подготовительных тренировок к Молодежному туристическому слету Всеволожского району. По итогам соревновательного процесса команда заняла 2-ое место.
Много наших спортсменов подтвердили звание кандидата в мастера спорта и многим присвоены звание первый разряд.
А звание «Мастер спорта» присвоено нашему боксеру Григорьеву Ивану.
5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026 годах».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 126,2%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2025 году.



 Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Начальник отдела по социальным вопросам                                               О.Н.Солопова
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