Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»
за 2025 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 505 от 21.10.2024г (в редакции постановления администрации от 08.12.2025 №492).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации МО Кузьмоловское ГП. 
Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» направлена на:
- создание условий для устойчивого развития территории МО Кузьмоловское ГП;
- полное, рациональное, эффективное использование муниципального имущества, земельных ресурсов;
- реализация полномочий в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений;
- реализация федеральных целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;
- реализация генерального плана муниципального образования;
- создание условий для реализации 75-оз от 17.07.2018 и 105-оз от 14.10.2008.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Процент линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: теплосети
	%
	17
	2
	Перенос оформления результатов выполнения работ на 2026 год

	2.
	Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории МО Кузьмоловское ГП/ Кол-во
	Ед.
	15
	15
	

	3.
	Процент сформированных земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки
	%
	45
	6
	Перенос оформления результатов выполнения работ на 2026 год

	4.
	Процент отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
	%
	100
	109
	Необходимость дополнительного определения стоимости в связи с обращением заявителя


4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Кадастровые работы по формированию земельных участков под объектами недвижимости, оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки (подготовка схем расположения на КПТ и межевых планов)
	199 400,0
	130 000,0
	Перенос оформления результатов выполнения работ на 2026 год

	2.
	Подготовка отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
	100 800,0
	109 900,0
	Необходимость дополнительного определения стоимости в связи с обращением заявителя

	3.
	Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества
	900 000,0
	11 000,0
	Перенос оформления результатов выполнения работ на 2026 год

	4.
	Комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" геоинформационный сервис в России для эффективного учета и управления земельными ресурсами и объектами капитального строительства
	60 600,0
	60 600,0
	

	5.
	Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории МО Кузьмоловское ГП
	120 000,0
	120 000,0
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	1 380 800,0
	431 500,0
	100/31,25%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 65,5%, что определяется как «Неудовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что не по всем показателям достигнуты плановые значения, ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо более качественно относится к вопросам индикативного и финансового планирования и обеспечить в 2026 году исполнение всех плановых показателей муниципальной программы.
Также, ответственным исполнителем муниципальной программы не приняты своевременные меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы, что влечет за собой некорректные данные в целом, по освоению средств и эффективности реализации муниципальной программы.
[bookmark: _GoBack] Вместе с тем, программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию в 2026 году, так как показала свою эффективность в предыдущие периоды, требуется улучшение исполнительской дисциплины по реализации и внесение необходимых корректировок.


Глава администрации                                                                                     Д.В. Кобзев
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земельно-имущественных отношений                                                          Р.Н. Вишневский
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