Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»

за 2025 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 505 от 21.10.2024г (в редакции постановления администрации от 08.12.2025 №492).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации МО Кузьмоловское ГП.

Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» направлена на:

- создание условий для устойчивого развития территории МО Кузьмоловское ГП;

- полное, рациональное, эффективное использование муниципального имущества, земельных ресурсов;

- реализация полномочий в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений;

- реализация федеральных целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;

- реализация генерального плана муниципального образования;

- создание условий для реализации 75-оз от 17.07.2018 и 105-оз от 14.10.2008.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Процент линейных объектов недвижимости, состоящих в реестре муниципального имущества, сведения о местоположении которых внесенных в ЕГРН, из них: теплосети | % | 17 | 2 | Перенос оформления результатов выполнения работ на 2026 год |
| 2. | Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории МО Кузьмоловское ГП/ Кол-во | Ед. | 15 | 15 |  |
| 3. | Процент сформированных земельных участков под объектами недвижимости, состоящими в реестре муниципального имущества и оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки | % | 45 | 6 | Перенос оформления результатов выполнения работ на 2026 год |
| 4. | Процент отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | % | 100 | 109 | Необходимость дополнительного определения стоимости в связи с обращением заявителя |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кадастровые работы по формированию земельных участков под объектами недвижимости, оформление прав собственности муниципального образования на такие земельные участки (подготовка схем расположения на КПТ и межевых планов) | 199 400,0 | 130 000,0 | Перенос оформления результатов выполнения работ на 2026 год |
| 2. | Подготовка отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | 100 800,0 | 109 900,0 | Необходимость дополнительного определения стоимости в связи с обращением заявителя |
| 3. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении линейных объектов недвижимости реестра муниципального имущества | 900 000,0 | 11 000,0 | Перенос оформления результатов выполнения работ на 2026 год |
| 4. | Комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" геоинформационный сервис в России для эффективного учета и управления земельными ресурсами и объектами капитального строительства | 60 600,0 | 60 600,0 |  |
| 5. | Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории МО Кузьмоловское ГП | 120 000,0 | 120 000,0 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 1 380 800,0 | 431 500,0 | 100/31,25% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 65,5%, что определяется как «Неудовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что не по всем показателям достигнуты плановые значения, ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо более качественно относится к вопросам индикативного и финансового планирования и обеспечить в 2026 году исполнение всех плановых показателей муниципальной программы.

Также, ответственным исполнителем муниципальной программы не приняты своевременные меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы, что влечет за собой некорректные данные в целом, по освоению средств и эффективности реализации муниципальной программы.

Вместе с тем, программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию в 2026 году, так как показала свою эффективность в предыдущие периоды, требуется улучшение исполнительской дисциплины по реализации и внесение необходимых корректировок.

Глава администрации                                                                                     Д.В. Кобзев

Начальник отдела архитектуры,

градостроительства и

земельно-имущественных отношений                                                          Р.Н. Вишневский

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В. Жукова