Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»

за 2025 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП №508 от 21.10.2024г.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация МО Кузьмоловское ГП - Уполномоченный по решению задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 - 2027 годы» направлена на:

- совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и территории МО Кузьмоловское ГП от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- поддержание в постоянной готовности к использованию по назначению, комплексное техническое обслуживание муниципальной системы оповещения МО Кузьмоловское ГП в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание условий для деятельности, оснащение необходимым имуществом МО Кузьмоловское ГП;

- проектирование, создание, техническое обслуживание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах поселения.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля оборудования от их общего количества, которые планируется установить, и заменить | % | 30 | 30 |  |
| 2. | Доля неисправных пожарных гидрантов к общему количеству | % | 20 | 5 | Показатель улучшен, в связи с поддержанием удовлетворительного рабочего состояния гидрантам |
| 3. | Доля неисправных оконечных устройств к общему количеству местной системы оповещения и информирования населения МО Кузьмоловское ГП по сигналам гражданской обороны и в случае чрезвычайных ситуаций населения | % | 5 | 5 |  |
| 4. | Доля граждан, спасенных во время дежурства спасателей при проведении мероприятий по спасению утопающих | % | 100 | 100 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Безопасность муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение работ по внедрению и модернизации систем безопасности и инженерно-технических средств на территории МО Кузьмоловское ГП | 150 500,00 | 0,0 | Запланированные расходы 2026 года перенесены на другие периоды, в связи с использованием имеющихся остатков |
| 2. | Содержание аварийно-спасательного формирования МО Кузьмоловское ГП | 60 000,0 | 72 000,0 | Уточнение цены контракта |
| 3. | Организация работы ДДС по информированию Администрации о происшествиях и ЧС в МО Кузьмоловское ГП | 450 000,0 | 450 000,0 |  |
| 4. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО Кузьмоловское ГП | 380 000,0 | 99 000,0 | Ремонтные работы пожарных гидрантов на территории МО Кузьмоловское ГП перенесены на 2026 год |
| 5. | Оформление стендов пожарной безопасности, агитационных щитов (плакатов) в местах с массовым пребыванием людей | 30 000,0 | 0,0 | Оформление стендов перенесена на 2026 год |
| 6. | Оказание услуг и (или) выполнение работ по расширению и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности местной системы оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах МО Кузьмоловское ГП | 200 000,0 | 199 998,0 | Экономия от закупок |
| 7. | Изготовление информационной продукции для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО Кузьмоловское ГП | 7 500,0 | 0,0 | Приобретение раздаточного материала перенесена на 2026 год |
| 8. | Оказание услуг по проведению противопожарной пропаганды на территории МО Кузьмоловское ГП и (или) по обучению служащих администрации МО Кузьмоловское ГП по программе пожарно-технического минимума или по обучению в области ГО и ЧС | 30 000,0 | 0,0 | Отсутствие потребности в текущем году |
| 9. | Оказание услуг по профилактике терроризма и экстремизма, поддержанию общественной безопасности на территории поселения | 200 000,0 | 200 000,0 |  |
| 10. | Изготовление и распространение тематических материалов по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности (памятки, плакаты и т.п.) | 20 000,0 | 0,0 | Приобретение раздаточного материала перенесена на 2026 год |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 1 528 000,00 | 1 020 998,00 | 50/66,8% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Безопасность муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 115,8%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

Рекомендовать ответственным исполнителем муниципальной программы своевременно принимать меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы и обеспечить в 2026 году исполнение всех плановых и финансовых показателей.

Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Уполномоченный по решению задач в области

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций                                       В.Ю.Котолевский

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова