Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»

за 2025 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 507 от 21.10.2024г (в ред. постановлений администрации от 12.05.2025 №191; от 08.12.2025 №491).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «СОБР».

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» направлена на:

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состоянии, соответствующим нормативным требованиям;

- приведение в нормативное состояние дорог имеющих приоритетный социально значимый характер.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, в рамках проведения ямочного ремонта | м2 | 800 | 800 |  |
| 2. | Количество пешеходных переходов требующих нанесение дорожной разметки | ед. | 27 | 27 |  |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям в рамках проведения ремонтных работ | м | 2 303 | 2 303 |  |
| 4. | Количество установленных технических средств обустройства улично-дорожной сети (ИДН, полусферы, дорожные знаки и др.) | шт. | 17 | 17 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы бюджета по проведению кап. ремонта, ремонта, а/дорог на территории МО Кузьмоловское ГП | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, монтаж искусственной дорожной неровности, полусферы) | 350 000,00 | 350 000,00 |  |
| 3. | Расширение проезжей части в районе домов 1,3,5 по ул. Спортивная | 2 125 534,26 | 2 125 534,26 |  |
| 4. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рядового Леонида Иванова | 26 869 358,99 | 33 083 694,34 | Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой |
| 5. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победа | 11 474 528,53 | 7 147 143,44 | Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой |
| 6. | Ремонт дворового проезда в районе дома 11 по ул. Строителей | 2 780 872,62 | 2 703 649,14 | Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой |
| 7. | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная | 10 950 339,86 | 9 140 569,30 | Уточнение суммы исполнения в соответствии с исполнительной сметой |
| 8. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МО Кузьмоловское ГП | 600 000,00 | 350 000,00 | Уточнение суммы в соответствии с более выгодным коммерческим предложением |
| 9. | Разработка проекта организации дорожного движения МО Кузьмоловское ГП | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
| 10. | Проектирование и экспертиза сметной документации | 200 000,00 | 620 040,00 | Под фактическую потребность |
| 11. | Строительный надзор | 1 316 000,00 | 1 145 960,00 | Под фактическую потребность |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 58 916 634,26 | 58 916 590,48 | 100/100% |

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

И.о директора МКУ «СОБР» МО Кузьмоловское ГП                                Д.Я.Фролов

Главный специалист                                                                                      Н.И. Шалимова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова