Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах»

за 2025 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 510 от 21.10.2024г. (в ред. постановлений администрации от 12.05.2025 №189; от 08.12.2025 №490).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице начальника отдела по социальным вопросам. Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры», муниципальное казенное учреждение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»).

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах» направлена на:

- создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, максимальное вовлечение жителей в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности;

- повышение обеспеченности населения услугами библиотек и приобщение населения к чтению;

- создание условий для развития местных традиций и обрядов на территории поселения;

- вовлечение и содействие активному участию граждан в общественной жизни поселения;

- формирование доступной среды для инвалидов при посещении учреждения культуры.

4. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий | Кол-во мероприятий | 415 | 415 |  |
| 2. | Увеличение числа участников клубных формирований | Чел. | 1600 | 2195 | Увеличение количества участников коллективов и открытие новых клубных формирований для детей) |
| 3. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Посещения | 71000 | 76521 | Повышение интереса жителей к культурно- досуговым мероприятиям |
| 4. | Количество пользователей библиотеки | Чел. | 1152 | 1152 |  |
| 5. | Количество посещений библиотеки | Посещения | 6600 | 6600 |  |
| 6. | Количество выданных экземпляров книг | Экз. | 16500 | 16500 |  |
| 7. | Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения | Кол-во мероприятий | 9 | 9 |  |
| 8. | Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения | Кол-во участников | 836 | 836 |  |
| 9. | Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению | Кол-во участников | 310 | 310 |  |
| 10. | Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях | Кол-во участников | 1220 | 1220 |  |

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах» включает в себя три подпрограммы:

- Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» осуществляется муниципальным казенным учреждением «Кузьмоловский ДК». Учреждение максимально удовлетворяет социально-культурные потребности различных категорий населения, с сохранением культурно-воспитательного направления, духовных потребностей, освоение культурных ценностей, совершенствование досуговой деятельности населения.

В учреждении культуры городского поселения Кузьмоловский созданы и функционируют 69 клубных формирований, где занимаются 2195 человек. В которых занимаются: дети до 14 лет 1422 человек, молодёжь 14-35 лет- 147 человека, лица ОВЗ - 130 человек.  Звание «Народный» имеют СНК «Соловушки», Академический женский хор, ОСК Кукольный театр "Муравейник", ОСК "Театр-студия танца "Фуэте".  Дом культуры частично адаптирован для лиц с ограниченными возможностями.

МКУ «Кузьмоловский ДК» за 2025 года провело 415 мероприятий. В которых участвовало (в т.ч. онлайн трансляции) 97 068 человек. Из них мероприятия крупного городского масштаба:

- мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Ленинградцы»;

- акция «Свеча памяти»;

-Блокадные концерты и спектакли для организованной группы школьников;

-  встречи и танцевальные вечера «Ретро-микс»;

- встречи и концерты в рамках клуба любителей русской песни «Горница»;

-  встречи и концерты в рамках клуба любителей русского романса;

- «Рождественский вечер»;

- VII ежегодный фестиваль русского народного творчества «Метелица» и выставка в рамках фестиваля «Радость творчества»;

- - серия кинопоказов в рамках проекта «ДК о кино»;

-Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов – интернационалистов;

- Фольклорный праздник «Масленица» и серия масленичных мастер-классов «Чучелята»;

- Концерт к 8 марта «Вместо слов…» и мастер-класс «Букет для мамы»;

- концерт в честь 11-летия со Дня присоединения Крыма к России «В родную гавань»;

- проект Телемост «Расскажи мне о войне» с музеем-заповедником «Прорыв Блокады Ленинграда;

- 2 Отчетных спектакля (платные) ОСК ТСТ «Фуэте» - «Буратино»

- Отчетный концерт НСК Хора русской песни «Соловушки» по случаю Дня России «С песней по жизни»

- 3 отчетных спектакля для организованных групп ОСК Кукольного театра-студии «Муравейник»: «Пушистые колючки, колючие пушинки», «Я-цыпленок, ты-цыпленок», «Прыгающая принцесса» - для детского сада, для школьного лагеря, для родителей

- «Весенний бал ко Дню пожарной охраны России»

- XIV Фестиваль восточных культур «Шелковый путь»

- 2 отчетных спектакля для всех желающих «Граф Нулин», «Макбет», театральной студии «Атмосфера»

- День Победы «Побед великих ордена»

- Проект «Занимательные каникулы» (весь июнь) совместно со школьным лагерем «Территория детства»

- День поселения «Камера! Мотор! Кузьмоловский!»

- Отчетный концерт Студии спортивных бальных танцев «Мастер-класс» и брейкинг-студии «New Generation Crew» - «И снова вместе!»

- Торжественное мероприятие ко Дню памяти и скорби «Пусть свечи памяти горят»

- Рок-фестиваль «Классная площадь»

- День флага Российской федерации

-Открытие общественного пространства «Аллея героев»

-День открытых дверей ДК «Маленький принц»

-День солидарности в борьбе с терроризмом

- Концерт ко Дню пожилого человека

-Бесплатные мастер-классы и кинопоказы для детей во время осенних каникул в рамках «Занимательных каникул»

-Творческая встреча жителей с писателем Денисом Осокиным и показ спектакля «Небесные жены» арт-театра «Отражение», а также выставка предметов культуры и быта народов Коми, Татарстана и Марий Эл.

- Мастер-классы для детей и родителей от лаборатории творчества «Тилимилитрямдия»

-Спектакль «Мертвая царевна» - показы для школы

- ХI районный фестиваль уличных танцев  «Кузьмолово –фест»

- Отчетный концерт вокального ансамбля «Мама-mia»

- Концерт хоров ко Дню Народного единства

- Концерт ко Дню Матери

- Концерт, приуроченный к Дню инвалида

- Серия бесплатных новогодних мастер-классов

- 9 Ёлок для детей 4-12 лет «Магия, смех и волшебный орех»

- 8 ёлок для детей 1-4 года «О маленьком мышонке и большом орехе»

- Муниципальная ёлка на ул. Юбилейная

-Спектакли театральной студии «Атмосфера» для всех желающих зрителей и пр.

- Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Таблица2).

Таблица 2

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий | Кол-во мероприятий | 415 | 415 |  |
| 2. | Увеличение числа участников клубных формирований | Чел. | 1600 | 2195 | Увеличение количества участников коллективов и открытие новых клубных формирований для детей |
| 3. | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Посещения | 71000 | 76521 | Повышение интереса жителей к культурно- досуговым мероприятиям |

8. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Таблица 3).

Таблица 3

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры» (з/п, транспортные услуги, аренда помещения, содержание имущества, приобретение техники, хоз. товары, канц. товары) | 31 125 626,32 | 29 842 427,19 | Экономия денежных средств на выплату заработной платы в связи с уменьшением средней списочной численности работников, сокращение расходов на оплату коммунальных услуг (оплата по счетчикам), услуги связи закрывающие документы за декабрь 2025г. поступили в январе 2026г. |
| 2. | Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО | 23 904 200,00 | 22 177 785,56 | Экономия денежных средств на выплату заработной платы в связи с уменьшением средней списочной численности работников |
| 3. | Капитальный ремонт объектов культуры муниципального образования | 18 127 500,00 | 15 871 018,86 | Экономия в связи с изменением стоимости контракта |
| 4. | Аренда аппаратуры, сцены и биокабинок для проведения основных культурно- массовых мероприятий | 396 880,00 | 396 571,45 | Экономия в связи с проведением аукциона |
| 5. | Основные культурно- массовые мероприятия День Поселка | 1 134 300,00 | 1 134 300,00 |  |
| 6. | Основные культурно- массовые мероприятия Классная площадь | 1 253 547,00 | 1 253 547,00 |  |
| 7. | Основные культурно- массовые мероприятия «Весенний Бал», посвящённый дню пожарной охраны России | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 8. | Основные культурно- массовые мероприятия Масленица | 208 536,00 | 208 536,00 |  |
| 9. | Основные культурно- массовые мероприятия День Победы | 923 700,00 | 923 700,00 |  |
| 10. | Основные культурно- массовые мероприятия Новый год | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
| 11. | Транспортные расходы на мероприятиях | 93 525,00 | 93 525,00 |  |
| 12. | Материально техническое оснащение массовых мероприятий (шары, банеры, кубки, подарочная продукция, декорации и пр.) | 1 120 280,68 | 1 119 030,58 |  |
| 13. | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в учреждениях культуры | 2 562 705,00 | 2 562 705,00 | Экономия денежных средств после проведения мероприятий |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 80 916 800,00 | 75 649 146,64 | 93,5/100% |

9. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Во многих мероприятиях пришлось изменить формат проведения, от некоторых отказаться из-за усиления требований к безопасности проведения мероприятий.

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 106,2%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели и перевыполнены. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

- Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». На основании Решения Совета Депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.11.2024 №184 «О передачи полномочий муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Всеволожскому муниципальному району Ленинградской области для исполнения в 2025 году по библиотечному обслуживанию» муниципальная подпрограмма осуществляется муниципальным казенным учреждением «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). Библиотека организует информационно-культурное пространство городского поселения, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям.

11. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 4).

Таблица 4

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество пользователей библиотеки | Чел. | 1152 | 1152 |  |
| 2. | Количество посещений библиотеки | Посещения | 6600 | 6600 |  |
| 3. | Количество выданных экземпляров книг | Экз. | 16500 | 16500 |  |

12. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 5).

Таблица 5

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 100/100% |

13. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

- Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность.

15. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 6).

Таблица 6

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения | Кол-во мероприятий | 9 | 9 |  |
| 2. | Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения | Кол-во участников | 836 | 836 |  |
| 3. | Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению | Кол-во участников | 310 | 310 |  |
| 4. | Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях | Кол-во участников | 1220 | 1220 |  |

В рамках подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП» были организованы и проведены:

Торжественное поздравление жителей блокадного Ленинграда в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

В годовщину 80-летию Великой победы было организовано торжественное вручение юбилейных медалей и поздравление ветеранов подарочными наборами и цветами.

В поселении проживает 99 ветеранов: из них один участник ВОВ; 77 жителей блокадного Ленинграда; 6 тружеников тыла, 13 узников фашистских концлагерей, 2 вдовы участников ВОВ.

Проводится большая работа по сохранению исторической памяти и передачи ее последующим поколениям. В рамках этой работы ветераны встречались с учениками школ и воспитанниками детских садов, присутствовали на школьных мероприятиях, проводили встречи с молодежью.

Принимали участие в возложении цветов и венков у памятных досок, у Памятного знака на территории поселения и на Кузьмоловском и Токсовском кладбищах.  Ветераны активно участвовали в районных и областных мероприятиях, в торжественных встречах, в торжественно - траурных возложениях цветов и венков у памятников на Дороге Жизни, Пискаревском кладбище и других мероприятиях.

В день рождения поселения было организовано поздравление почетных жителей, героя России, а также жителей, которые своим трудом, заслугами внесли большой вклад в развитие Кузьмоловского поселения, заслужили уважение и почет среди сограждан. За отличные показатели в учебе и высокие достижения в спорте также были отмечены юные жители поселения.

За добросовестный труд благодарностями и почетными грамотами были отмечены представители социально значимых профессий: педагоги; воспитатели; работники культуры; медики и социальные работники.  В дни профессиональных праздников организовывалось торжественные поздравления с вручением цветов и подарочных наборов.

Первоочередной задачей в поселении стоит организация работы с семьями участников специальной военной операции. Нашим куратором в течение года планомерно велась работа с семьями воинов участвующих в СВО, семьям оказывалась адресная помощь. Семьям к новогодним праздникам вручали подарочные сертификаты, а для матерей участников СВО организовано поздравление в День матери подарочными наборами и цветами. Детям предоставлялись бесплатные билеты на посещение мероприятий и новогодних представлений.

Ветеранам боевых действий ко Дню защитника Отечества вручили подарочные сертификаты.

Организована работа с ветеранами боевых действий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, это участие в открытых уроках, встречах с молодежью, участие в поселковых и районных мероприятиях.

Проводились встречи глав с жителями поселения как в виде круглого стола, так и выездные на территории поселения, на которых решались важные вопросы поселения где каждый из собравшихся смог высказать свое мнение.

На протяжении многих лет в поселении сложились свои традиции, которые сохраняются и преумножаются. Благодаря этим традициям мы пишем свою историю – историю Кузьмоловского. Собирается информация о заслугах наших жителей, об их трудовом подвиге и на праздничных мероприятиях организовывается поздравление жителей.

Неоднократно проходили вечера юбиляров с торжественными поздравлениями и праздничными концертами для жителей, отметивших свои личные юбилеи и отметивших юбилей совместной жизни. Встречи проходили в теплой, дружеской обстановке, с воспоминаниями, благодаря которым люди получали большое внимание, общение и становились чуточку роднее.

Традиционно для людей с ограниченными возможностями здоровья были приобретены подарочные наборы и организовано праздничное поздравление с международным Днем инвалида.

Поддерживая сохранившиеся традиции организованы встречи медиков и педагогов, а также химиков и строителей в рамках Праздников профессий. Это не просто встречи, а настоящие истории, благодаря которым мы прикасаемся к судьбам людей. Люди смеются над забавными случаями с работы, вздыхают над трудностями и согреваются воспоминаниями. Важно встречаться, важно говорить, хранить воспоминания и делиться ими, ведь мы своими историями и своими руками создаем историю нашего поселения.

Все массовые мероприятия на территории поселения сопровождали бригада скорой помощи и охрана.

Кузьмоловчане участвовали в районных и областных мероприятиях представляя наше поселение, участвовали в районных патриотических акциях, для участия в которых были заложены средства.

Проводились работы по украшению поселка к тематическим датам: День победы, День поселка и Новому году.

16. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 7).

Таблица 7

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Государственные праздники | 989 538,05 | 978 545,77 | Уточнение стоимости подарочной продукции |
| 2. | Праздники местного значения | 1 067 580,00 | 836 300,00 | Уменьшение количества получателей и стоимости подарочных наборов |
| 3. | Организация работы с людьми с ограниченными возможностями | 135 800,00 | 135 800,00 |  |
| 4. | Поддержание местных традиций, работа с людьми пожилого возраста | 1 076 581,95 | 1 062 884,00 | Уточнение стоимости подарочной продукции |
| 5. | Организация дежурства бригады скорой помощи на мероприятиях | 250 000,00 | 18 450,00 | Экономия за счет внебюджетных средств |
| 6. | Предоставление автотранспорта для участия в районных, областных мероприятиях | 400 000,00 | 398 000,00 | Экономия от конкурсных процедур |
| 7. | Украшение поселка | 553 000,00 | 553 000,00 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 4 472 500,00 | 3 982 979,77 | 89,1/100% |

17. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП».

Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 97,8%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

18. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы в среднем по подпрограммам составил 101,3%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы в целом показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

Глава администрации                                                                                    Д.В. Кобзев

Директор МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры»                                      М.А. Воронкова

Начальник отдела по социальным вопросам                                               О.Н. Солопова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В. Жукова