Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах»
                                                  за 2025 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 510 от 21.10.2024г. (в ред. постановлений администрации от 12.05.2025 №189; от 08.12.2025 №490).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице начальника отдела по социальным вопросам. Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Кузьмоловский дом культуры», муниципальное казенное учреждение «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). 
3. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах» направлена на:
- создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, максимальное вовлечение жителей в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности;
- повышение обеспеченности населения услугами библиотек и приобщение населения к чтению;
- создание условий для развития местных традиций и обрядов на территории поселения;
- вовлечение и содействие активному участию граждан в общественной жизни поселения;
- формирование доступной среды для инвалидов при посещении учреждения культуры.
 4. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение числа культурно-массовых мероприятий
	Кол-во мероприятий
	415
	415
	

	2.
	Увеличение числа участников клубных формирований
	Чел.
	1600
	2195
	Увеличение количества участников коллективов и открытие новых клубных формирований для детей)

	3.
	Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
	Посещения
	71000
	76521
	Повышение интереса жителей к культурно- досуговым мероприятиям

	4.
	Количество пользователей библиотеки
	Чел.
	1152
	1152
	

	5.
	Количество посещений библиотеки
	Посещения
	6600
	6600
	

	6.
	Количество выданных экземпляров книг
	Экз.
	16500
	16500
	

	7.
	Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения
	Кол-во мероприятий
	9
	9
	

	8.
	Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения
	Кол-во участников
	836
	836
	

	9.
	Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению
	Кол-во участников
	310
	310
	

	10.
	Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях
	Кол-во участников
	1220
	1220
	


5. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах» включает в себя три подпрограммы:
1) Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
2) Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
3) Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» осуществляется муниципальным казенным учреждением «Кузьмоловский ДК». Учреждение максимально удовлетворяет социально-культурные потребности различных категорий населения, с сохранением культурно-воспитательного направления, духовных потребностей, освоение культурных ценностей, совершенствование досуговой деятельности населения.
[bookmark: _GoBack]В учреждении культуры городского поселения Кузьмоловский созданы и функционируют 69 клубных формирований, где занимаются 2195 человек. В которых занимаются: дети до 14 лет 1422 человек, молодёжь 14-35 лет- 147 человека, лица ОВЗ - 130 человек.  Звание «Народный» имеют СНК «Соловушки», Академический женский хор, ОСК Кукольный театр "Муравейник", ОСК "Театр-студия танца "Фуэте".  Дом культуры частично адаптирован для лиц с ограниченными возможностями.
МКУ «Кузьмоловский ДК» за 2025 года провело 415 мероприятий. В которых участвовало (в т.ч. онлайн трансляции) 97 068 человек. Из них мероприятия крупного городского масштаба: 
- мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Ленинградцы»;
- акция «Свеча памяти»;
-Блокадные концерты и спектакли для организованной группы школьников;
-  встречи и танцевальные вечера «Ретро-микс»;
- встречи и концерты в рамках клуба любителей русской песни «Горница»;
-  встречи и концерты в рамках клуба любителей русского романса;
- «Рождественский вечер»;
- VII ежегодный фестиваль русского народного творчества «Метелица» и выставка в рамках фестиваля «Радость творчества»;
- - серия кинопоказов в рамках проекта «ДК о кино»;
-Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов – интернационалистов;
- Фольклорный праздник «Масленица» и серия масленичных мастер-классов «Чучелята»;
- Концерт к 8 марта «Вместо слов…» и мастер-класс «Букет для мамы»;
- концерт в честь 11-летия со Дня присоединения Крыма к России «В родную гавань»;
- проект Телемост «Расскажи мне о войне» с музеем-заповедником «Прорыв Блокады Ленинграда;
- 2 Отчетных спектакля (платные) ОСК ТСТ «Фуэте» - «Буратино»
- Отчетный концерт НСК Хора русской песни «Соловушки» по случаю Дня России «С песней по жизни»
- 3 отчетных спектакля для организованных групп ОСК Кукольного театра-студии «Муравейник»: «Пушистые колючки, колючие пушинки», «Я-цыпленок, ты-цыпленок», «Прыгающая принцесса» - для детского сада, для школьного лагеря, для родителей
- «Весенний бал ко Дню пожарной охраны России»
- XIV Фестиваль восточных культур «Шелковый путь»
- 2 отчетных спектакля для всех желающих «Граф Нулин», «Макбет», театральной студии «Атмосфера»
- День Победы «Побед великих ордена»
- Проект «Занимательные каникулы» (весь июнь) совместно со школьным лагерем «Территория детства»
- День поселения «Камера! Мотор! Кузьмоловский!»
- Отчетный концерт Студии спортивных бальных танцев «Мастер-класс» и брейкинг-студии «New Generation Crew» - «И снова вместе!»
- Торжественное мероприятие ко Дню памяти и скорби «Пусть свечи памяти горят»
- Рок-фестиваль «Классная площадь» 
- День флага Российской федерации 
-Открытие общественного пространства «Аллея героев»
-День открытых дверей ДК «Маленький принц»
-День солидарности в борьбе с терроризмом
- Концерт ко Дню пожилого человека
-Бесплатные мастер-классы и кинопоказы для детей во время осенних каникул в рамках «Занимательных каникул»
-Творческая встреча жителей с писателем Денисом Осокиным и показ спектакля «Небесные жены» арт-театра «Отражение», а также выставка предметов культуры и быта народов Коми, Татарстана и Марий Эл.
- Мастер-классы для детей и родителей от лаборатории творчества «Тилимилитрямдия»
-Спектакль «Мертвая царевна» - показы для школы
- ХI районный фестиваль уличных танцев  «Кузьмолово –фест»
- Отчетный концерт вокального ансамбля «Мама-mia»
- Концерт хоров ко Дню Народного единства
- Концерт ко Дню Матери
- Концерт, приуроченный к Дню инвалида
- Серия бесплатных новогодних мастер-классов
- 9 Ёлок для детей 4-12 лет «Магия, смех и волшебный орех»
- 8 ёлок для детей 1-4 года «О маленьком мышонке и большом орехе»
- Муниципальная ёлка на ул. Юбилейная
-Спектакли театральной студии «Атмосфера» для всех желающих зрителей и пр.

7. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Таблица2).
Таблица 2
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение числа культурно-массовых мероприятий
	Кол-во мероприятий
	415
	415
	

	2.
	Увеличение числа участников клубных формирований
	Чел.
	1600
	2195
	Увеличение количества участников коллективов и открытие новых клубных формирований для детей

	3.
	Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий 
	Посещения
	71000
	76521
	Повышение интереса жителей к культурно- досуговым мероприятиям



8. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Таблица 3).
Таблица 3
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Содержание МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры» (з/п, транспортные услуги, аренда помещения, содержание имущества, приобретение техники, хоз. товары, канц. товары)
	31 125 626,32
	29 842 427,19
	Экономия денежных средств на выплату заработной платы в связи с уменьшением средней списочной численности работников, сокращение расходов на оплату коммунальных услуг (оплата по счетчикам), услуги связи закрывающие документы за декабрь 2025г. поступили в январе 2026г.

	2.
	Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО
	23 904 200,00
	22 177 785,56
	Экономия денежных средств на выплату заработной платы в связи с уменьшением средней списочной численности работников

	3.
	Капитальный ремонт объектов культуры муниципального образования
	18 127 500,00
	15 871 018,86
	Экономия в связи с изменением стоимости контракта

	4.
	Аренда аппаратуры, сцены и биокабинок для проведения основных культурно- массовых мероприятий
	396 880,00
	396 571,45
	Экономия в связи с проведением аукциона

	5.
	Основные культурно- массовые мероприятия День Поселка
	1 134 300,00
	1 134 300,00
	

	6.
	Основные культурно- массовые мероприятия Классная площадь
	1 253 547,00
	1 253 547,00
	

	7.
	Основные культурно- массовые мероприятия «Весенний Бал», посвящённый дню пожарной охраны России
	50 000,00
	50 000,00
	

	8.
	Основные культурно- массовые мероприятия Масленица
	208 536,00
	208 536,00
	

	9.
	Основные культурно- массовые мероприятия День Победы
	923 700,00
	923 700,00
	

	10.
	Основные культурно- массовые мероприятия Новый год
	16 000,00
	16 000,00
	

	11.
	Транспортные расходы на мероприятиях
	93 525,00
	93 525,00
	

	12.
	Материально техническое оснащение массовых мероприятий (шары, банеры, кубки, подарочная продукция, декорации и пр.)
	1 120 280,68
	1 119 030,58
	

	13.
	Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в учреждениях культуры
	2 562 705,00
	2 562 705,00
	Экономия денежных средств после проведения мероприятий

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	80 916 800,00
	75 649 146,64
	93,5/100%


9. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Во многих мероприятиях пришлось изменить формат проведения, от некоторых отказаться из-за усиления требований к безопасности проведения мероприятий.
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 106,2%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели и перевыполнены. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

10. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». На основании Решения Совета Депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.11.2024 №184 «О передачи полномочий муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Всеволожскому муниципальному району Ленинградской области для исполнения в 2025 году по библиотечному обслуживанию» муниципальная подпрограмма осуществляется муниципальным казенным учреждением «Всеволожская межпоселенческая библиотека (МКУ «ВМБ»). Библиотека организует информационно-культурное пространство городского поселения, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям.
11. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 4).
Таблица 4
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество пользователей библиотеки
	Чел.
	1152
	1152
	

	2.
	Количество посещений библиотеки
	Посещения
	6600
	6600
	

	3.
	Количество выданных экземпляров книг
	Экз.
	16500
	16500
	



12. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 5).





Таблица 5
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	1 173 000,00
	1 173 000,00
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	1 173 000,00
	1 173 000,00
	100/100%


13. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в МО Кузьмоловское ГП».
       Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 100%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной подпрограммы показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

14. Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» является инструментом реализации государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность.
15. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 6).
Таблица 6
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержание исторической памяти поселения
	Кол-во мероприятий
	9
	9
	

	2.
	Повышение уровня внимания со стороны жителей к традициям населения и к жителям внесшим большой вклад в развитие поселения
	Кол-во участников
	836
	836
	

	3.
	Повышение уровня внимания со стороны общества к местному самоуправлению
	Кол-во участников
	310
	310
	

	4.
	Число граждан, принявших участие в общественно значимых мероприятиях
	Кол-во участников
	1220
	1220
	


В рамках подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП» были организованы и проведены:
    Торжественное поздравление жителей блокадного Ленинграда в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;  
     В годовщину 80-летию Великой победы было организовано торжественное вручение юбилейных медалей и поздравление ветеранов подарочными наборами и цветами.
В поселении проживает 99 ветеранов: из них один участник ВОВ; 77 жителей блокадного Ленинграда; 6 тружеников тыла, 13 узников фашистских концлагерей, 2 вдовы участников ВОВ.

     Проводится большая работа по сохранению исторической памяти и передачи ее последующим поколениям. В рамках этой работы ветераны встречались с учениками школ и воспитанниками детских садов, присутствовали на школьных мероприятиях, проводили встречи с молодежью. 
Принимали участие в возложении цветов и венков у памятных досок, у Памятного знака на территории поселения и на Кузьмоловском и Токсовском кладбищах.  Ветераны активно участвовали в районных и областных мероприятиях, в торжественных встречах, в торжественно - траурных возложениях цветов и венков у памятников на Дороге Жизни, Пискаревском кладбище и других мероприятиях.
В день рождения поселения было организовано поздравление почетных жителей, героя России, а также жителей, которые своим трудом, заслугами внесли большой вклад в развитие Кузьмоловского поселения, заслужили уважение и почет среди сограждан. За отличные показатели в учебе и высокие достижения в спорте также были отмечены юные жители поселения. 
За добросовестный труд благодарностями и почетными грамотами были отмечены представители социально значимых профессий: педагоги; воспитатели; работники культуры; медики и социальные работники.  В дни профессиональных праздников организовывалось торжественные поздравления с вручением цветов и подарочных наборов.
     Первоочередной задачей в поселении стоит организация работы с семьями участников специальной военной операции. Нашим куратором в течение года планомерно велась работа с семьями воинов участвующих в СВО, семьям оказывалась адресная помощь. Семьям к новогодним праздникам вручали подарочные сертификаты, а для матерей участников СВО организовано поздравление в День матери подарочными наборами и цветами. Детям предоставлялись бесплатные билеты на посещение мероприятий и новогодних представлений.
Ветеранам боевых действий ко Дню защитника Отечества вручили подарочные сертификаты.
 Организована работа с ветеранами боевых действий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, это участие в открытых уроках, встречах с молодежью, участие в поселковых и районных мероприятиях.
      Проводились встречи глав с жителями поселения как в виде круглого стола, так и выездные на территории поселения, на которых решались важные вопросы поселения где каждый из собравшихся смог высказать свое мнение.
      На протяжении многих лет в поселении сложились свои традиции, которые сохраняются и преумножаются. Благодаря этим традициям мы пишем свою историю – историю Кузьмоловского. Собирается информация о заслугах наших жителей, об их трудовом подвиге и на праздничных мероприятиях организовывается поздравление жителей.
     Неоднократно проходили вечера юбиляров с торжественными поздравлениями и праздничными концертами для жителей, отметивших свои личные юбилеи и отметивших юбилей совместной жизни. Встречи проходили в теплой, дружеской обстановке, с воспоминаниями, благодаря которым люди получали большое внимание, общение и становились чуточку роднее.
     Традиционно для людей с ограниченными возможностями здоровья были приобретены подарочные наборы и организовано праздничное поздравление с международным Днем инвалида.
    Поддерживая сохранившиеся традиции организованы встречи медиков и педагогов, а также химиков и строителей в рамках Праздников профессий. Это не просто встречи, а настоящие истории, благодаря которым мы прикасаемся к судьбам людей. Люди смеются над забавными случаями с работы, вздыхают над трудностями и согреваются воспоминаниями. Важно встречаться, важно говорить, хранить воспоминания и делиться ими, ведь мы своими историями и своими руками создаем историю нашего поселения.
Все массовые мероприятия на территории поселения сопровождали бригада скорой помощи и охрана.
Кузьмоловчане участвовали в районных и областных мероприятиях представляя наше поселение, участвовали в районных патриотических акциях, для участия в которых были заложены средства.
Проводились работы по украшению поселка к тематическим датам: День победы, День поселка и Новому году.
16. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП» (Таблица 7).
Таблица 7
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Государственные праздники
	989 538,05
	978 545,77
	Уточнение стоимости подарочной продукции

	2.
	Праздники местного значения
	1 067 580,00
	836 300,00
	Уменьшение количества получателей и стоимости подарочных наборов

	3.
	Организация работы с людьми с ограниченными возможностями
	135 800,00
	135 800,00
	

	4.
	Поддержание местных традиций, работа с людьми пожилого возраста
	1 076 581,95
	1 062 884,00

	Уточнение стоимости подарочной продукции

	5.
	Организация дежурства бригады скорой помощи на мероприятиях
	250 000,00
	18 450,00
	Экономия за счет внебюджетных средств

	6.
	Предоставление автотранспорта для участия в районных, областных мероприятиях
	400 000,00
	398 000,00
	Экономия от конкурсных процедур

	7.
	Украшение поселка
	553 000,00
	553 000,00
	

	
	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	4 472 500,00
	3 982 979,77
	89,1/100%


17. Оценка эффективности реализации по муниципальной подпрограмме «Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории МО Кузьмоловское ГП».
Уровень эффективности муниципальной подпрограммы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 97,8%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.
18. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие культуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах».
Уровень эффективности муниципальной программы в среднем по подпрограммам составил 101,3%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы в целом показала свою эффективность. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.


 Глава администрации                                                                                    Д.В. Кобзев

Директор МКУ «Кузьмоловский Дом Культуры»                                      М.А. Воронкова

Начальник отдела по социальным вопросам                                               О.Н. Солопова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В. Жукова
