Приложение 5 к Постановлению

от 24.11.2020 №155 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах»

за 2025 год

- Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП от 21.10.2024г. №513 (в редакции постановления от 08.12.2025 №488).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы - Начальник отдела по социальным вопросам администрации МО Кузьмоловское ГП.

Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах» направлена на:

- вовлечение населения МО Кузьмоловское ГП в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица 1).

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение участия населения в спортивной жизни поселения / Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | 220 | 490 | Увеличение количества населения – из-за роста интереса жителей к спортивным мероприятиям |
| 2. | Организация и проведение турниров, соревнований, первенств по отдельным видам спорта/ Количество проведенных спортивных турниров | Кол-во | 6 | 7 | Увеличение количества мероприятий произошло за счет экономии |
| 3. | Содействие в обеспечении сборных команд для их участия в районных и областных спортивных и физкультурных мероприятиях / Количество проведенных районных и областных турниров | Кол-во | 12 | 12 |  |

4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах» (Таблица 2).

Таблица 2

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) |  | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (2025 год) | Факт (2025 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий (фестиваль летних видов спорта, фестиваль зимних видов спорта) | 500 000,0 | 530 000,0 | Уточнение стоимости закупки |
| 2. | Организация и проведение спортивных турниров (баскетбол, волейбол, футбол, художественная гимнастика, греко-римская борьба, спортивное ориентирование) | 733 000,0 | 703 000,0 | Уточнение стоимости закупки |
| 3. | Оплата заявочных взносов спортивных команд на участие в кубках Всеволожского района и Ленинградской области | 177 000,0 | 177 000,0 |  |
| 4. | Участие команд в районных мероприятиях (тур-слет) | 80 000,0 | 80 000,0 |  |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 1 490 000,0 | 1 490 000,0 | 100/100% |

На территории поселения были организованы и проведены массовые спортивные мероприятия и турниры:

-  по детскому дворовому футболу «На кубок Заозерной»;

- по мини-футболу на Кубок Валентина Александровича Игнатенко.

- проведены два турнира по настольному теннису, которые собрали много спортсменов разных возрастов. Турниры очень востребованы у населения и получили много положительных отзывов;

- открытый турнир по художественной гимнастике на призы администрации Кузьмоловского городского поселения, который собрал свыше пятидесяти участниц, в турнире приняли участие гимнастки соседних поселений.

- 13 традиционный детский новогодний турнир по греко-римской борьбе «Кубок Деда Мороза»;

- новогодние эстафеты по спортивному ориентированию;

- организация участия команды поселения е ежегодном туристическом слете «Выездные дни молодежи»

- оказаны услуги по организации выездного тренировочного процесса хоккейной команды «Химик»;

- обеспечение участия волейбольной команды на чемпионате Ленинградской области по волейболу, которая достойно представила поселение и заняла первое место.

- в целях популяризации здорового образа жизни и занятий спортом поселение молодежный совет проводил зарядки;

Кузьмоловская школа спортивного ориентирования в этом году отметила свой юбилей – 50 лет.

За большой вклад в развитие спортивного ориентирования в поселении тренера - Шумилов Владимир Николаевич; Тюленев Александр Валерьевич; Шеин Александр Викторович; Теперева Алла Александровна; Баркалова Александра Петровна, награждены Почетными грамотами совета депутатов Всеволожского муниципального района.

По итогам 2025 года Почетными грамотами и Благодарностями МО Кузьмоловское ГП были награждены лучшие спортсмены, которые с достоинством представляют наше поселение и Ленинградскую область на первенствах и турнирах:

спортивное ориентирование - Теперев Павел, Соколов Даниил, Гомзякова Александра, Трофимова Варвара.

греко-римская борьба - Лебедев Олег, Бобоев Умеджон, Малышев Георгий, Леонов Виктор

художественная гимнастика - Мартьянова Александрина, Пунцелева Александра, Оглуздина Екатерина

бокс – Михаил Литко.

5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027 годах».

Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 123,5%, что определяется как «Высокий уровень». Из этого следует сделать вывод, что реализация муниципальной программы показала свою эффективность. По большинству мероприятий достигнуты плановые показатели. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2026 году.

Глава администрации                                                                                    Д.В.Кобзев

Начальник отдела по социальным вопросам                                               О.Н.Солопова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова