Приложение 5 к Постановлению 
от 24.11.2020 №155 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Кузьмоловское ГП»

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»
за 2025 год
1. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО Кузьмоловское ГП № 511 от 21.10.2024г. (в ред. постановлений администрации от 24.04.2025 №153; от 08.12.2025 №494; от 29.12.2025 №565).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация МО Кузьмоловское ГП, МКУ «Кузьмоловская баня».
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024-2026 годы» направлена на:
- развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования   объектов жилищно-коммунального хозяйства;  
- улучшение санитарно-гигиенической обстановки в поселении;
- развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения;
- развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица1).
Таблица 1
	N    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Ликвидация несанкционированных свалок/ Количество
	Ед.
	2
	2
	

	2.
	Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах/ Количество объектов
	Шт.
	7
	7
	

	3.
	Проектирование и экспертиза объектов, оценка/ Количество
	Шт.
	6
	2
	Уточнение показателя под фактическую потребность

	4.
	Строительный надзор за объектами/ Процент 
	%
	100
	100
	

	5.
	Расходы на содержание объектов жилого фонда/ Количество
	Кв.м
	6500
	6495,4

	Часть объектов жилого фонда переведено из муниципальной собственности в частную

	6.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения/ Количество
	Ед.
	3
	3
	

	7.
	Ремонт участка теплотрассы и ГВС/ Протяженность
	м
	503
	503
	

	8.
	Ввод в эксплуатацию новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 141)/ Количество
	Ед.
	1
	0
	Техническая сложность проекта, перенос срок ввода в эксплуатацию сопутствующего электросетевого оборудования-трансформаторной подстанции

	9.
	Вывод из эксплуатации Котельной № 18/ Количество мероприятий
	Ед.
	1
	0
	Объём выполняемых работ превысил запланированные сроки их завершения и поставки требуемого материала

	МКУ «Кузьмоловская баня»

	1.
	Объем обеспеченности банными услугами населения/ Количество
	Ед.
	7730
	7644
	Уточнение показателя под фактическую потребность

	2.
	Объем обеспеченности банными услугами населения (льготники) / Количество
	Ед.
	4300
	4388
	Уточнение показателя под фактическую потребность

	3.
	Объем обеспеченности банными услугами населения (услуга оказывается бесплатно) / Количество
	Ед.
	600
	594
	Уточнение показателя под фактическую потребность


4. Исполнение мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» (Таблица 2).
Таблица 2
	N    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План (2025 год)
	Факт (2025 год)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Администрация МО Кузьмоловское ГП

	1.
	Ликвидация несанкционированных свалок г.п.Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	97 598 840,00
	54 634 383,99
	Уточнение объемов, на основании актов выполненных работ. В процессе ликвидации несанкционированных свалок изменился объем вывозимых свалочных масс, что привело к экономии бюджетных средств

	2.
	Проектирование и экспертиза объектов, оценка
	576 281,82
	103 000,00
	

	3.
	Строительный надзор за объектами
	834 000,00
	834 000,00
	

	4.
	Расходы на содержание объектов жилого фонда, оплате взноса на капитальный ремонт
	1 070 000,00
	1 064 728,78
	В соответствии с выставленными документами на оплату

	5.
	Техническое обслуживание наружных газопроводов, оборудования и сооружений на газопроводах
	383 465,18
	383 465,18
	

	6.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	510 000,00
	510 000,00
	

	7.
	Актуализация генеральной схемы санитарной очистки МО Кузьмоловское ГП
	300 000,00
	0,0
	Перераспределение финансовых средств на выполнение иных социально значимых проектов

	8.
	Выполнение работ по освидетельствованию тех. состояния строительных конструкций
	130 000,00
	130 000,00

	

	9.
	Услуги по выполнению отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения контракта на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 
	74 000,00
	74 000,00
	

	10.
	Оказание услуг на аварийно-диспетчерское обслуживание
	39 520,05
	39 520,05
	

	11.
	Оказание услуги на производство пуско-наладочных работ газопровода
	250 320,67
	250 320,67
	

	12.
	Оказание услуги по отключению газовой котельной №18
	1 231 626,00
	0,0
	Объём выполняемых работ превысил запланированные сроки их завершения и поставки требуемого материала

	13.
	Ремонт участка теплотрассы и ГВС от ТК-66 к д.3 ул.Заозерная, гп Кузьмоловский
	1 069 146,28
	1 069 146,28
	

	14.
	Ремонт участка сети горячего водоснабжения от ТК66 до ТК72 в г. п. Кузьмоловски
	5 987 103,42
	5 987 103,42
	

	Итого по администрации
	110 054 303,42
	65 079 668,37
	

	МКУ "Кузьмоловская баня"

	1.
	Обеспечение населения МО Кузьмоловское ГП банными услугами (расходы на содержание МКУ)
	11 070 200,00
	10 164 794,19
	Экономия по заработной плате и страховым взносам, не своевременное предоставление документов контрагентами и оптимизация расходов

	Итого по МКУ "Кузьмоловская баня"
	11 070 200,00
	10 164 794,19
	

	ИТОГО по программе (подпрограмме)
	121 124 503,42
	[bookmark: _GoBack]75 244 462,56
	62,1/86,7%


5. Оценка эффективности реализации по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».
Уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целей, решению задач, соответствию запланированного уровня затрат и реализации мероприятий составил 77,3%, что определяется как «Удовлетворительный уровень». Из этого следует сделать вывод, что не по всем показателям достигнуты плановые значения, ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо более качественно относится к вопросам индикативного и финансового планирования и обеспечить в 2026 году исполнение всех плановых показателей муниципальной программы.
Также, ответственным исполнителем муниципальной программы не приняты своевременные меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы, что влечет за собой некорректные данные в целом, по освоению средств и эффективности реализации муниципальной программы.
 Вместе с тем, по большинству мероприятий достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной, внести необходимые корректировки и продолжить ее реализацию в 2026 году.



Глава администрации                                                                                     Д.В.Кобзев

Главный специалист                                                                                      Н.И. Шалимова

Главный специалист – экономист                                                                 Г.В.Жукова
