Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»

государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

на 01 июля 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая (от ул. Юбилейная до д. 19 по ул. Садовая), протяженностью 215 м в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | май-июнь 2017 г. | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Аукционная документация размещена на площадке торгов. Дата проведения аукциона – 03.07.2017: муниципальный контракт на выполнение работ будет заключен в июле 2017 г. (Изменение сроков проведения конкурсной процедуры произошло в связи с нестабильностью программы АЦК Госзаказ.) |
| 1.2. | Выполнение работ | июль-август 2017 г. | Подрядная организация. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая (от ул. Юбилейная до д. 19 по ул. Садовая), протяженностью 215 м в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | август-сентябрь 2017 г. | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, староста дер. Кузьмолово. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | август-сентябрь 2017 г. | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Отчет по состоянию на 01.07.2017 сдан. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июнь-июль 2017 г. | Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур. |  |

Заместитель главы администрации

___________ /В.В. Сурмин/

МП